## Sheet1
附件
厦门市建设工程建设（代建）单位履行质量安全 首要责任专项检查表
序号 | 检查项目 |  | 检查内容 | 分值 | 扣分等次 | 检查方法 | 检查依据 | 存在问题 | 得分
1 | 思想认识方面（6分） | 树牢安全发展理念（4分） | 是否组织学习习近平总书记关于安全生产重要论述。 | 2 |  | 查阅学习记录、会议纪要 | 《安全生产法》第5条
|  |  | 是否组织学习《房屋市政工程重大事故隐患判定标准（2024版）》等及省、市安全生产政策文件。 | 2 | 每缺一项扣0.5分、扣满为止 | 查阅培训记录、会议纪要 | 《安全生产法》第5条
|  | 落实安全生产主体责任（2分） | 项目主要负责人是否签订安全生产责任书，明确质量安全首要责任。 | 2 | 每缺一项扣1分、扣满为止 | 查阅责任书、岗位职责文件 | 《安全生产法》第21条，《厦门市建设工程质量安全管理条例》第15条，《建设工程安全生产管理条例》第4条
2 | 制度制定方面（6分） | 质量安全保证体系（2分） | 是否建立质量安全管理机构，明确岗位职责（覆盖对施工、监理管理职责）。 | 2 | 每缺一项扣1分、扣满为止 | 查阅组织架构图、岗位职责文件 | 《建设工程质量管理条例》第3条
|  | 制度内容（2分） | 是否制定危大工程管理、隐患排查等专项制度。 | 2 | 每缺一项扣1分、扣满为止 | 查阅制度文件清单及签发记录 | 《安全生产法》第4条、《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第6条
|  | 项目管理机制（2分） | 是否建立与施工、监理单位的协调机制及考核标准。 | 2 | 每缺一项扣1分、扣满为止 | 查阅合同条款、考核记录 | 《厦门市建设工程代建管理办法》第12条
3 | 制度执行方面（16分） | 日常监督检查与考评（6分） | 项目负责人是否每月开展质量安全检查，并录入“福建省建设工程监管一体化平台”-建设单位自查模块，对问题整改闭环管理，并有季度考评记录。 | 2 | 每缺一项扣1分、扣满为止 | 查阅省安全监管平台、检查记录、整改报告 | 《建设工程质量管理条例》第43条
|  |  | 是否督促监理、施工单位开展质量安全检查，并录入“福建省建设工程监管一体化平台”-监理单位自查、施工企业自查模块，对问题整改闭环管理。 | 2 | 每缺一项扣1分、扣满为止 | 查阅省安全监管平台、检查记录、整改报告
|  |  | 是否每月对监理、施工单位履职情况进行考核。 | 2 | 每缺一项扣1分、扣满为止 | 查阅考核记录、公示文件 | 《厦门市建设工程代建管理办法》第14条
|  | 企业负责人履职情况（2分） | 企业负责人是否每季度带队检查项目，协调解决重大质量安全问题。 | 2 | 每缺一项扣1分、扣满为止 | 查阅检查台账、会议纪要 | 《安全生产法》第21条
|  | 工程建设程序（2分） | 是否依法办理施工许可手续。 | 2 |  | 核对许可证、监督手续文件
|  | 设计相关工作（4分） | 是否按规定办理勘察设计文件施工图审查。 | 2
|  |  | 勘察设计变更，是否在施工前按规定程序完成，重大设计变更是否通过审查机构审查。 | 2
|  | 落实工作要求（2分） | 对住建主管部门的重要工作要求，是否组织认真落实。 | 2 |  |  | 《建筑法》第7条
4 | 现场管理方面（72分） 现场管理方面（72分） | 管理人员配备（2分） | 建设（代建）单位现场管理人员的数量和专业是否按规定配备并常驻现场。 | 2 |  | 核对人员资格证书、考勤记录 | 《建设工程质量管理条例》第26条
|  | 管理人员履职情况（8分） | 施工、监理单位关键岗位人员是否存在长期不在岗或在岗不履职，省重点项目设计项目负责人是否驻点服务；项目负责人、总监理工程师存在变更的，建设、代建单位是否有同意变更材料，变更后人员任职条件是否符合招标文件业绩要求等相关规定。 | 2 |  |  | 《厦门市建设工程质量安全管理条例》第20条
|  |  | 是否参加有关设计方案论证，是否按规定参加超过一定规模的危大工程专项施工方案专家论证会。 | 2
|  |  | 获悉第三方监测发现的异常信息或质量检测机构反馈的质量问题，是否立即组织相关单位采取处置措施。 | 2
|  |  | 项目负责人是否按规定组织或参与相关验收。 | 2
|  | 现场质量安全管理情况（20分） | 是否对参建各方主体资质和人员资格及其专业数量配备进行审查。 | 2 |  | 查阅监测报告、现场测量 | 《房屋市政工程重大事故隐患判定标准》第3.2条
|  |  | 是否提供工程基础资料（含周边环境各项资料是否完整、齐全）。 | 2 |  | 现场测量、对照方案 | 同上第3.3条
|  |  | 场地、水、电、交通条件等能否满足施工要求，是否存在拆、改、移不到位，危及施工安全和工程周边环境安全；或者对于危及周边环境的建设活动是否采取必要的防范措施。 | 2 |  | 现场检查设备、检测报告 | 同上第3.5条
|  |  | 是否按规定委托第三方监测、检测及测量等，并督促第三方监测、检测及测量机构按规定开展工作。 | 2 |  | 现场检查配电箱 | 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46-2005
|  |  | 是否督促施工、监理单位按规定开展建筑材料（含预拌混凝土）、购配件或设备、实体的质量检测与验收；新材料新工艺新技术等的使用是否符合规定。 | 2 |  | 现场抽查、查阅安全交底 | 同上第3.7条
|  |  | 是否未经验收或验收不合格（包括未取得相关专项验收认可文件）即进入下一阶段的情况，验收组织和人员资格是否符合规定，验收内容、程序是否符合要求。 | 2 |  | 查阅检测报告、现场抽查 | 同上第3.6条
|  |  | 对发现的安全隐患、质量缺陷、文明施工问题是否有明确处理意见；是否建立质量安全、文明施工检查记录或隐患管理清单档案等可追溯性的资料。 | 2 |  | 查阅审批记录、现场检查 | 《工贸企业有限空间作业安全管理规定》第8条
|  |  | 住建主管部门、质量安全机构责令改正或约谈的现场存在问题是否按时整改到位，是否如实配合主管部门、监管机构的各项检查工作。 | 2 |  | 查阅动火证、现场检查 | 《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB 50720-2011
|  |  | 对工程质量安全投诉是否积极妥善处置。 | 2 |  | 查阅检测报告、现场抽检 | 《房屋市政工程重大事故隐患判定标准》第4.1条
|  |  | 是否存在重大事故隐患。 | 2 |  | 查阅清单、检查记录 | 《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第10条
|  | 危大工程管控(2分) | ​是否对深基坑、高支模等实施动态清单管理。 | 2 |  | 现场检查、查阅物资台账 | 《厦门市防汛防台风应急预案》
|  | ​防汛防台(2分) | 是否存在排水系统堵塞、应急物资（沙袋、水泵）配备不足。 | 2 |  | 现场检查、核对监测数据 | 《厦门市大气污染防治条例》第32条
|  | 安全生产治本攻坚三年行动(2分) | 是否按省住建厅、市住建局的有关实施方案要求，牵头部署开展整治工作。 | 2 |  | 现场检查、查阅清运记录 | 《厦门市文明施工导则》第5.2条
|  | 四个专项整治(2分) | 是否牵头部署防高处坠落、装修扫尾、设备安装、分包单位管理等四个专项整治工作；是否对专业分包进行审核并建立台账。进场作业的其他专业单位是否已对接相关行业和业务主管部门，签订四方管理责任书. | 2 |  | 查阅预案、演练影像 | 《生产安全事故应急条例》第6条
|  | 检测专项(2分) | 检测合同是否为建设（代建）单位与检测单位单独签订合同。建设（代建）单位按时足额支付检测费用。 | 2 |  | 查阅合同、资质证书 | 《建筑工程施工发包与承包违法行为认定查处管理办法》第8条
|  | 施工现场混凝土试件管理专项整治(1分) | 施工现场混凝土试件的管理是否落实相关文件要求。 | 1 |  | 查阅变更文件、专家意见 | 《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》第14条
|  | 桩基质量管控(2分) | 是否按要求定期比对桩基主要材料进场数量和实际用量，追溯具体桩号使用情况；是否督促施工、监理单位按要求建立一桩一档、选桩、开展桩长专项检测。 | 2 |  | 随机抽查10份档案 | 《建设工程文件归档规范》GB/T 50328-2014
|  | 监理单位专项整治(2分) | 建设（代建）单位是否保障监理权益，支持监理企业和监理人员依法依规开展监理工作；发现其未落实有关要求的，是否及时督促其整改。 | 2 |  | 查阅考勤表、工资发放记录 | 《保障农民工工资支付条例》第15条
|  | 附着式升降脚手架(2分) | 专项方案不符合规定；架体结构存在与型式检验报告不符、防坠器无出厂编号和金属防尘盖等问题；安装平台未经验收和支座混凝土强度不达标；未按规定落实防台风应急响应。 | 2 |  | 现场检查、查阅监测报告 | 《厦门市环境保护条例》第35条
|  | 吊篮(2分) | 未经验收投入使用；未按出厂说明安装也未经专家论证；高度超40m无固定措施；设备未落实编号管理和人员无证作业；未开展日常检查、超载、无人员进出通道；未落实雨天、台风等应急措施。 | 2 |  | 查阅预案文件、演练影像记录 | 《生产安全事故应急条例》第6条
|  | 移动式工程机械管理(2分) | 存在使用混凝土泵车、打桩设备、汽车起重机、履带起重机等机械设备，未校核其运行路线及作业位置承载能力；使用塔式起重机、汽车起重机、履带起重机或轮胎起重机等非载人设备吊运人员。 | 2
|  | 临电安全管理（2分） | 是否在项目开工前完成供电保障和相应的安全工作，与供电单位签订供用电协议；临时用电终止使用后，是否及时拆除临时用电线路与设备设施，办理临时用电销户，及时撤除外部供电线路与设备设施；临时用电需要暂停使用时，是否提前通知项目管理部门，并采取措施确保安全；施工现场是否存在较大事故隐患。 | 2
|  | 防渗漏(2分) | 是否随意降低防水等级或改变使用功能；是否编制防渗漏专项方案、落实首件验收；砼浇筑是否存在冷缝等缺陷；是否按规定组织防水基层验收、止水钢板设置是否符合规定；施工荷载是否超标、是否存在后浇带先拆再支、渗漏点处置不符合规定等。 | 2
|  | 保温材料防火(2分) | 是否使用防火等级不合格保温材料；检测报告是否及时上传“福建省建设工程监管一体化平台”；是否存在违规动火作业或材料堆放、消防措施不合规。 | 2
|  | 文明施工情况（6分） | 是否按《厦门市建设工程施工现场围挡图集》及相关文件要求设置围挡（包括围挡结构、构造、贴图等）或整治提升。 | 1
|  |  | 是否存在主体立面明显影响市容市貌（结合周边环境判断）。 | 1
|  |  | 是否存在施工现场出入口洗车台、沉淀池和车辆冲洗设施设置，或临时钢板设置不符合要求。 | 1
|  |  | 是否存在施工现场出入口和场内主要道路不整洁，有大量浮土或积土，或无效覆盖。 | 1
|  |  | 是否督促项目现场按规定采取喷雾、降尘等措施。 | 1
|  |  | 因严重扬尘、排污问题被生态环境、城管执法、市政园林等部门通报，或者扬尘考评低于75分。 | 1
|  | 现场协调管理（2分） | 两个及以上施工单位在同一场地内作业的，是否督促及时签订质量安全管理协议，是否明确双方专职安全管理人员和协调负责人。 | 1
|  |  | 是否建立多方共管协调管理制度，现场协调管理到位，有序施工。 | 1
|  | 建设项目档案管理（1分） | 工程资料形成与施工进度是否同步、真实，是否及时收集、整理、归档。 | 1
|  | 应急预案管理情况（6分） | 是否按规定组织编制项目应急预案。 | 1
|  |  | 应急预案是否全面、针对性强，并组织演练。 | 1
|  |  | 是否建立对周边环境保护等突发信访事件处置的应急管理制度，是否按制度规定积极响应。 | 1
|  |  | 是否组织建立项目应急救援组织机构和队伍，是否按要求配备应急救援设备和物资。 | 1
|  |  | 事故、险情发生后是否立即启动应急预案，并按“四不放过”的原则进行处置。 | 1
|  |  | 是否发生影响较为恶劣的质量安全突发事件。 | 1
5 | 正向分 （最高5分） |  | 建立施工现场智慧工地项目管理系统（包含工程信息管理、人员信息管理、物料信息管理、机械设备管理、文明施工管理、施工质量管理、施工安全管理和建筑信息模型（BIM）等功能）、智慧工地企业管理平台，每一项加1分，最高加3分。 | 3
|  |  | 在项目实施过程中，推广使用智能建造技术产品，推广“机器代工”，推广一批实用型的新工具、新设备，如钢筋自动绑扎机、实测实量仪器等，每一项加0.5分，最高加2分。 | 2
合计 |  |  | 105分（含正向分5分）
备注： 1.检查项目存在多个问题点的，每个问题点扣1分，扣满为止；各问题点涉及检查一个时间段的如企业每月自查等，检查近3个月（含检查当月）。 2.检查等级分为优秀、良好、合格、不合格四个等级，其中：得分90分（含）以上为优秀，得分80分（含）-90分为良好，得分70分（含）-80分为合格，得分70分以下为不合格。
检查人员（签名）：
受检单位人员（签名）：