附件1

厦门市房屋市政工程智慧工地建设指引

目  录

1  基本原则	1

1.1  适用范围	1

1.2  术语	1

2  基本要求	3

3  项目建设内容	5

3.1  工程信息管理	5

3.2  人员信息管理	6

3.3  物料信息管理	7

3.4  机械设备管理	8

3.5  文明施工管理	13

3.6  建筑废土管理	15

3.7  施工质量管理	16

3.8  施工安全管理	19

3.9  资料数据化管理	23

3.10  BIM技术应用	25

3.11  加分项	27

4  网络信息要求	27

4.1 全方位安全保障	27

4.2 数据传输与存储规范	28

4.3与监管平台数据交互及管理要求	29

附录A：各模块常用数据表	30

1  基本原则

为落实《国务院办公厅关于促进建筑业持续健康发展的意见》《住房和城乡建设部等部门关于推动智能建造与建筑工业化协同发展的指导意见》《福建省绿色建筑发展条例》《福建省住房和城乡建设厅关于加快推进福建省智能建造发展的工作方案》《福建省房屋市政工程智慧工地建设导则（试行）》《厦门市智能建造试点城市实施方案》《厦门市促进智能建造产业发展的若干措施》等有关文件精神，推动我市建设领域科技创新，提升工程建设数字化水平，提高工程项目管理效率，实现智慧工地高起点规划、高标准建设，促进房屋建筑工程、市政基础设施工程和城市轨道交通工程智慧化工地应用，有效指导施工现场规范化建设、科学化管理和智能化监管，特制定本指引。

- 1.1  适用范围

本指引适用于我市新建、改（扩）建的房屋建筑工程、市政基础设施工程和城市轨道交通工程等。

- 1.2  术语

- 智慧工地

以物联网技术为核心，充分利用移动互联网、云计算、大数据、人工智能、建筑信息模型等现代信息技术，全面感知、收集、处理、分析建造过程中的相关信息和数据，通过各子系统间的信息共享和协同运作，实现工地现场生产作业协调、智能处理和科学管理等功能的工程建设工地。

- 智慧工地项目管理系统

应用于施工工地现场的信息管理系统，对工地现场人员、进度、安全、质量、生产环境、机械设备、物料等要素进行全面自动化采集，实现数据共享、协同运作和辅助决策，并与相关管理平台互联互通。

- 智慧工地企业管理平台

企业用于项目管理的信息化平台，平台与各个智慧工地项目管理系统实现数据互联互通、协同运作。

1.2.4 建筑工地智慧监管平台

围绕施工过程管理，对接智慧工地项目管理系统各模块或企业管理平台，具有对施工现场各要素进行远程监测、监管、巡检、预警、统计分析、智能化考核等功能的政府监管部门信息管理系统。

1.2.5 智慧工地基础设施

智慧工地用于收集、传输、处理各类信息的硬件设施及软件技术，包括各类传感器、自动识别装置、网络传输、存储计算等设备及软件技术等相关集成设施。

1.2.6 建设工程电子文件管理系统

应用于参建各方工程电子文件的编制、内部审批、交互签批、元数据采集，并进行工程电子文件管理及归档的系统。

1.2.7 物联网（IoT）

基于互联网、传统电信网等信息承载体，让所有能够被独立寻址的普通物理对象实现互联互通的网络。

1.2.8 建筑信息模型（BIM）

在建设工程及设施全生命期内，对其物理和功能特性进行数字化表达，并依此设计、施工、运营的过程和结果的总称。

1.2.9 人工智能（AI）

以计算机科学为基础，由计算机、心理学、哲学等多学科融合的交叉学科、新兴学科，研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的一门新的技术科学，企图了解智能的实质，并生产出一种新的能以人类智能相似的方式做出反应的智能机器，该领域的研究包括机器人、语言识别、图像识别、自然语言处理和专家系统等。

2  基本要求

2.0.1 智慧工地建设应覆盖施工现场“人、机、料、法、环、测”六个方面，以物联网、人工智能、建筑信息模型等技术为支撑，实现集感知、分析、预警、服务、应急“五位一体”的管理智能化，探索施工现状展示、智能分析决策、应急联动指挥的新型管理模式。

2.0.2 智慧工地项目应符合以下规定：

1 建立覆盖相关方的智慧工地管理标准和制度，实施目标管理。

2 编制智慧工地建设实施方案，并进行专项交底和培训。

3 加强现场设备日常使用、管理及维护，确保设备正常运行安全，不被人为破坏。

4 建立施工现场智慧工地项目管理系统（以下简称项目管理系统），实现建设过程管控智能化、档案信息电子化等。

5 建立智慧工地企业管理平台（以下简称企业管理平台），与各智慧工地项目管理系统实现互联协同、辅助决策、远程管理、智能管控。

6 施工现场所采用的软件系统、硬件设施设备应满足建筑工地智慧监管平台的数据接入要求,能通过数据接口将数据及时、有效的传入建筑工地智慧监管平台。

2.0.3 项目管理系统、企业管理平台应充分满足工程建设单位、监理单位和施工单位等参建各方管理需求，同时降低管理成本、提升管理水平和管理效率；城市轨道交通工程系统及平台可由建设单位牵头搭建。

2.0.4 智慧工地建设项目应针对工程特点、所处环境及项目目标等实际情况进行需求分析，选用适宜软件、设备、工具、技术等，过程资料应真实、准确和完整。

2.0.5 智慧工地建设中产生的数据应随工程施工进度同步生成，不得被修改、截留和泄露。

2.0.6 施工现场及企业总部应选择温度湿度适宜、电磁干扰小的场所，分别建立智慧工地监控指挥室，配备网络视频录像机、显示设备等相关设施。

2.0.7 智慧工地建设应贯穿工程项目施工全过程，直至通过竣工验收。

3  项目建设内容

项目建设包含工程信息管理、人员信息管理、物料信息管理、机械设备管理、文明施工管理、建筑废土管理、施工质量管理、施工安全管理、资料数据化管理和BIM技术应用等模块，每类模块包括“基础项”、“推荐项”、“鼓励项”。“基础项”为智慧工地的基础建设模块，聚焦行业普适性、基础性管理需求；“推荐项”为提升工地数字化管理效能的推荐性建设模块，星级智慧工地应该具备的标准化配置，代表行业主流转型方向；“鼓励项”为拓展提升的创新技术模块，聚焦人工智能、数字孪生等前沿技术应用，具有探索性和示范引领价值。各模块常用数据详见附录A。

- 3.1  工程信息管理

3.1.1 基础项

1 工程基本信息管理，可对项目基本信息、各参建单位信息等进行信息化管理（具体信息详见附录A工程信息管理模块）。

3.1.2 推荐项

1 进度管理，为项目进度管理提供信息化应用支持，具备进度计划制定、过程可视化跟踪管理、过程纠偏、计划查看、计划分析、工期预警等功能。

- 3.2  人员信息管理

3.2.1 基础项

1 实名制管理，实时监测并记录管理人员在岗在位、工人进出场、劳动合同签订文件、工人工资发放记录、信用奖惩等信息。

2 智能考勤管理，在施工现场出入口设置具有身份识别、自动判断通行权限功能的闸机和人脸识别仪，对进出场人员进行智能化考勤，规范项目现场实名制管理。

3.2.2 推荐项

1 智能考勤报表管理，智能考勤数据自动生成报表，自动生成工资表，可通过手机、电脑实时对数据进行查询、导出、统计。

2 教育培训管理，通过项目管理系统（或企业管理平台）、安全教育培训工具箱、安全教育培训系统、二维码安全教育应用技术、VR/AR安全体验技术等措施对现场从业人员进行线上培训，实时记录人员参与安全教育情况和技术交底等信息，并自动生成相应的统计分析信息，实现未培训人员进场预警功能，并自动生成相应的统计分析信息，提高质量安全管理水平。

3 证件合同信息管理，施工现场应设置人员证件合同管理系统，对异常情况进行预警，异常情况预警包括身份证临期、劳动合同临期、劳动协议临期、执业资格证书临期等。

4 人员进出管理，实名制考勤管理系统对人员异常进出应现场报警，超过24小时未离开施工现场应远程报警。

3.2.3 鼓励项

1 人员定位管理，利用智能安全帽等智能化终端设备进行人员考勤定位，自动采集人员坐标信息，进行无感考勤并自动上传，后台可实时调取人员信息和移动轨迹。

2 通缉人员管理，鼓励导入公安部门发布的通缉人员名单，并能无声报警或预警。

3 健康管理，结合实名制系统增加体温智能检测，对现场从业人员有重大疾病例史进行平台登记。

4 用工信用管理，建立用工大数据系统，对现场作业劳务人员信用进行管理，记录优秀表现、手艺特长、恶意讨薪等信息，对存在不良信息且情节严重的人员，列入黑名单警示处理。

- 3.3  物料信息管理

3.3.1 基础项

1 智能收验物料，在物料现场验收时，对进入车辆统一调度和称重或通过智能堆场，自动计算货物重量（数量）并上传至项目管理系统。

3.3.2 推荐项

1 物资统计分析，实现物资数据统计、查询、分析、计划与实际用量比对等功能。

2 物料智能化管理，利用条形码、二维码、射频识别（RFID）等技术手段，实现对物料出入库管理。

3.3.3 鼓励项

1 物资异常信息判断，通过材料的进出场基础数据，自动识别异常数据并触发预警。

2 材料检验检测，应满足施工材料质量检验检测的要求，提供检验检测信息化管理，实现对进场材料复试取样、见证送检、试验检测、结果认证、不合格反馈等全流程记录。

3 物料智能点检，通过AI技术，实现自动识别钢筋、钢管、方木等物料数量，数据上传至项目管理系统。

4 智能钢筋加工场，采用先进的自动化设备和人工智能技术，高效完成各种钢筋加工任务。

5 智能废料池，通过对架体底部安装传感器，直接读取重量进行废料盘点。

- 3.4  机械设备管理

3.4.1 基础项

1 机械设备信息管理，建立机械设备信息数据库，包含机械设备基本信息（包含机械设备建机一体化企业信息、使用单位信息、作业人员、设备登记备案、设备检查、设备维护保养等，并生成机械设备信息二维码，实现“一机一码”）、重点施工机械定位信息、运行监测信息（应包括塔机幅度、高度、载重、风速、倾角、回转等运行数据）。维护保养及检查等信息管理功能。

2 塔式起重机监测管理，具备吊钩盲区可视化功能，驾驶室安装视频探头实时监控操作人员作业情况；可通过传感器实时监测现场塔机的幅度、高度、重量、倾角等运行数据，监测到异常数据时，能实时推送预警信息至管理人员；能够对驾驶员的身份进行识别，具备非持证人员驾驶塔吊告警功能；对违规操作机械设备的行为进行提示、报警和记录；设备安装覆盖率不小于80%。

3 施工升降机监测管理，具备人脸或指纹等身份认证功能，确保人员持证上岗；可远程监测升降机的载重、轿厢倾斜度、起升高度、运行速度等参数，发现异常时轿厢内立即声光告警，并进行异常告警推送。对违规操作机械设备的行为进行提示、报警和记录；设备安装覆盖率不小于80%。

4 盾构机监测管理，具备对盾构机掘进时的盾构姿态、总推力、推进速度、刀盘扭矩、刀盘转速、螺旋机转速等数据的监测功能，并进行异常告警推送；设备安装覆盖率不小于80%。

5 门式起重机监测管理，实时监测现场设备的高度、重量等运行数据，具备吊钩盲区可视化功能，发现异常应实时告警推送；对违规操作机械设备的行为进行提示、报警和记录；设备安装覆盖率不小于80%。

6 架桥机安全监测管理，具备架桥机操作人员人脸识别认证功能；具有架桥机运行状态及故障信息实时记录及历史追溯功能，实时监测架桥机当前运行的起重量、起升高度、下降深度、操作指令、工作时间、累计工作时间、工作循环等功能；具有故障自诊断功能，通电时应有自检程序，对警报、显示等功能进行验证；在模块自身发出故障而影响正常使用时，能立即发出报警信号；设备安装覆盖率不小于80%。

7 吊篮监测管理，通过重量、位移、风速、电流传感器实时采集吊篮运行数据，对违规操作进行报警提示、限制吊篮上升，并进行异常告警推送；设备安装覆盖率不小于80%。

8 爬架监测管理，通过加装传感器，实时监测架体的水平位移、倾斜数据，超出预警值时，进行异常告警推送；设备安装覆盖率不小于80%。

9 设备过程管理

- 设备安装与拆除管理，使用系统对设备安装与拆除进行过程管理。过程管理数据包括安装方案、技术交底、安拆告知、安装自检、检测报告、安装验收、过程进度等。

- 设备巡检管理，使用系统填报机械设备的检查资料。设备检查资料包括定期检查表、检查影像资料等，并对临期未检查等异常信息进行提醒。

- 设备维保管理，使用系统填报机械设备维护与保养资料。设备维护与保养资料包括定期维护与保养表、维护与保养影像资料等，并对临期未维护保养等异常信息进行提醒。

3.4.2 推荐项

1 机械设备信息管理，具备对机械设备未检查、未保养、未整改、报废情况、检测到期等信息的智能提醒功能。

2 塔式起重机监测管理，对恶劣天气（如大风）进行监测并发出预警；群塔中每塔均安装防碰撞监控设备，塔吊智能识别和判断碰撞危险区域；塔机激光定位系统，通过安装到塔吊小车上的激光发射器，辅助驾驶员在夜间施工环境下准确定位吊钩位置，保障塔机安全规范作业；设备安装覆盖率不小于80%。

3 流动式起重机安全监测管理，具备流动式起重机操作人员人脸识别认证功能；具有流动式起重机运行状态及故障信息进行实时记录及历史追溯功能；具有流动式起重机发生故障时，发出报警的同时启动按要求预设的止停控制功能；具有实时监测流动式起重机当前运行的起重量、起重力矩、幅度、操作指令、工作时间、累计工作时间、工作循环等功能；具有故障自诊断功能，通电时应有自检程序，对警报、显示等功能进行验证；在模块自身发出故障而影响正常使用时，能立即发出报警信号；设备安装覆盖率不小于80%。

4 卸料平台监测管理，通过重量传感器实时采集当前载重数据，当出现超载现象时，进行异常告警推送，设备安装覆盖率不小于80%。

5 设备螺母螺栓、构件裂缝、钢丝绳检查，引入智能螺母螺栓松动检查、构件裂缝检查和钢丝绳起丝检查功能，自动分析机械设备安全状态和趋势，并推送告警信息。

6 施工升降机监测管理，采用AI技术识别人员数量，利用继电器信号控制升降机操作台的方式，实现人数超限声光预警推送和自动切断功能。

3.4.3 鼓励项

1 塔式起重机驾驶室监测管理，采用AI识别技术对驾驶室内玩手机、疲劳驾驶等危险行为进行自动留痕抓拍管理。

2 塔式起重机智能监测技术，采用高精度数字式幅度/高度传感器；升标准节后自动计算塔机高度，支持一键顶升功能及远程修改塔机力矩曲线。使用具有视频监控、图像识别、移动通信等技术的系统，实时监测和指挥设备加节、降节的操作。

3 智能识别电动助力板车，通过图像识别等技术的系统，自动识别进入轿厢内的电动助力板车类型是否符合安全规定，并对不符合要求的板车进行告警。

4 设备作业盲区监测管理，使用具有激光雷达、图像识别等技术的系统，辅助识别挖掘机、汽车起重机等设备驾驶过程中盲区出现的人员，并对人员进入盲区的行为进行告警。

5 机器代工应用，在项目现场使用建筑机器人（通用型建筑机器人、勘察测绘机器人、结构工程建筑机器人、装饰装修工程建筑机器人、机电工程建筑机器人、检测与监测类建筑机器人、安全巡检类建筑机器人等）、施工辅助新机具新设备（施工测量新机具新设备、结构工程新机具新设备、装饰装修工程新机具新设备、机电工程新机具新设备、市政工程新机具新设备等）、智能装备（地下工程智能施工装备、工业化集成型建造装备及系统、远程或无人操控机械装备等），推动施工现场“人、机、料、法、环”等生产要素以及质量、安全、进度等管理要素的全方位数据共享与协同，联动建筑机器人实现数据驱动，促进“危、繁、脏、重”等场景下的人机协同的智能施工作业。

- 3.5  文明施工管理

3.5.1 基础项

1 环境监测系统，根据《福建省建设工程施工现场扬尘防治与监测技术规程》要求对施工现场风速、风向、温度、湿度、噪音、颗粒物等参数，进行数字化监测。

2 自动喷淋系统，实现可远程控制喷淋设备启停。

3 车辆进出场管理，工地现场应针对车辆冲洗点、车辆出入口设置视频监控，避免车辆带泥上路、废弃物散落。

3.5.2 推荐项

1 环境监测系统，可实时在线监测，检测数据超标时告警推送，连续不在线不得超过3天。

2 自动喷淋系统，实现施工现场喷淋系统与扬尘监测系统联动，并可远程控制喷淋设备启停。

3 记录绿色建材使用信息（部位、数量等），如临时围墙、临时道路、临时地面、沉淀池、雨污井等临时设施预制部品部件，进行装配化施工，实现快速装拆、循环利用，绿色环保。

4 车辆进出场管理，快速完成施工现场车辆识别及抓拍并自动登记工作，提升施工现场车辆进出场的管理效率；通过高清夜视摄像头对夜间进出场车辆进行识别及抓拍，记录夜间施工情况。

3.5.3 鼓励项

1 施工现场排放监测，采用信息化措施采集施工现场、生活污水排放数据，如PH值、浊度值、氨氮值、悬浮物等，对超阈值数据告警提示。

2 绿色施工能耗监测，采用水电能耗监测系统，对办公区、生活区及施工现场水电使用情况进行实时监测、记录、上传、统计、分析用水量、用电量等数据信息；对长明灯、长流水等情况进行告警；推广应用太阳能智能路灯等节能低碳技术，进一步实现现场节能减排。

3 施工现场光污染监测，采用信息化措施采集夜间施工区域的亮度水平，对超阈值数据告警推送；推广智能照明系统远程控制现场作业区域的照明设备。

4 裸土覆盖，利用AI技术对建筑工程裸土覆盖和施工过程进行影像资料采集，及时通知覆盖。

5 应急通知，配置用于极端天气警报等的应急通知系统，实现一键通知、一键预警。

- 3.6  建筑废土管理

3.6.1 基础项

1 渣土车识别管理，通过视频监控系统，对出入工地的渣土车进行高清抓拍，严禁使用非目录库建筑废土运输车辆。

2 渣土车进出场管理，通过视频监控系统和车辆管理系统对渣土车出场进行管理。

3 建筑垃圾车辆出场管理，通过视频监控系统和车辆管理系统对建筑垃圾车辆出场进行管理，违规车辆禁止驶出。

4 土方量计量，根据渣土车辆进出场统计结合信息化手段进行剩余总土方量估算。

3.6.2 推荐项

1 渣土车智能识别管理，通过渣土车AI识别系统，对出入工地的渣土车进行高清抓拍和车型分析，调用渣土运输管控平台车牌信息，严禁使用非目录库建筑废土运输车辆，对违规车辆进行识别、提示、报警和记录。

2 渣土车进出场管理，通过渣土车AI识别系统智能分析后盖密闭、清洗情况，未使用车辆密闭装置或密闭不符合要求、未清洗或清洗不符要求的车辆进行识别、提示、报警和记录，违规车辆禁止驶出。

3 建筑垃圾车辆出场管理，通过AI识别系统智能分析覆盖、清洗等情况，违规车辆禁止驶出。

4 智能地磅管理，通过智能地磅对渣土车和建筑垃圾车进行称重并登记，超载车辆禁止驶出。

5 车辆道闸联动，渣土车AI识别系统宜联动车辆道闸系统，违规车辆禁止驶出。

3.6.3 鼓励项

1 车辆清洗智能管理系统，实现车辆自动识别、出场自动冲洗、实时记录、自动上传、统计分析、异常报警等功能。

2 智能地磅管理系统，自动记录渣土车和建筑垃圾车载重量，实时计算上传单次土方运输量，杜绝人工篡改数据风险，对超载车辆告警推送。

3 车辆道闸联动，车辆清洗智能管理系统、智能地磅管理系统宜联动车辆道闸系统，违规车辆禁止驶出。

4 建筑垃圾资源化利用，按照《厦门市建筑垃圾资源化利用管理办法》，实施建筑垃圾资源化利用，系统如实记录建筑垃圾的来源、种类、贮存量、生产加工量、尾渣流向等相关信息。

- 3.7  施工质量管理

3.7.1 基础项

1 质量检查管理，对日常质量巡检、企业质量检查、质量验收等过程形成登记、整改、复核的闭环管理，并对巡检数据进行统计分析，整改率不小于80%。

2 施工方案管理，使用系统管理施工方案，形成方案的录入、交底、审批、归档闭环管理，并对未按期完成方案进行预警。

3 影像资料管理，按福建省、厦门市出台的桩基管理办法、装配式管理办法等要求，采集标养室试块进出、桩基工程、装配式工程关键部位、关键工序及验收过程影像资料，上传至智慧工地管理平台留存。

4 工程资料管理：使用系统完成施工日志、技术交底、检验批、验收记录、施工记录、隐蔽工程记录等质量资料的填报、上传、下载、查询等。

3.7.2 推荐项

1 取样送检管理，对工地现场开展见证取样等工作进行管理，具备取样过程记录留存功能，检测数据统计、查询、分析及预警功能。

2 大体积混凝土温度监测，对大体积混凝土温度自动化监测。

3 标养室管理，实时监测标养室的温湿度变化，可根据具体的阈值进行报警提示，日常监测数据及报警数据自动留存；使用系统对试块进出进行记录，生成台账，对临期送检试块进行预警。

4 实测实量，采用智能实测实量仪器（智能回弹仪、钢筋间距扫描仪、智能靠尺、智能测距仪等）自动采集测量数据，输出实测成果，一键发送数据。使用系统统计分析实测实量数据，对异常数据进行告警，并生成实测实量表单。

5 技术交底管理，应用BIM技术、虚拟现实技术等进行技术交底，并存储交底信息，交底形式包含但不限于文字、图像和视频等形式。

6 检测仪器管理，使用系统对检测仪器设备信息进行记录，对检定临期设备进行预警。

7 检验检测报告管理，使用系统对加盖电子签章的检验检测报告进行采集，并统计和分析。

3.7.3 鼓励项

1 VR质量样板，结合工程的实际状况，做出有针对性的虚拟质量样板，具备沉浸式虚拟展示功能。

2 桩基数字化监测，采集施工过程中的各项原始数据，辅助机手精准施工，提高成桩合格率及生产效率，异常数据告警推送。

3 建立质量管理手册电子档，包含样板类型、施工工艺、主要内容、图片示例、质量通病和处理措施等，辅助各方责任主体加强现场质量管理，提升管理水平。

4 工程关键工序可视化追溯管理，采用AI测量摄像机对混凝土浇筑、土方回填、防水工程、保温工程等关键工序进行影像资料采集记录，对施工面节点自动扫描截图，上传存储并全景拼图，形成现场监控全景图；支持远程实时查看、回放、截图、录屏；具备视频图像测量功能，可对工地施工作业面，如支撑架步距、管径等尺寸进行在线测量，实现施工质量过程管理。

5 隐蔽工程全程留存视频影像资料，采用AI测量摄像机记录隐蔽工程施工全过程，对施工面节点自动扫描截图，上传存储并全景拼图，形成现场监控全景图；支持远程实时查看、回放、截图、录屏；具备视频图像测量功能，可对隐蔽工程作业面，如钢筋直径、间距等尺寸进行在线测量，实现隐蔽工程质量监管、回溯。

6 大体积混凝土监测预警，实时采集、自动上传、统计分析大体积混凝土温度数据，超出阈值自动报警。

7 基础沉降自动监测系统，持续监测各监测点的沉降量，实现累计沉降量、沉降差、沉降速率自动计算，数据自动上传，超过阈值自动报警。鼓励第三方监测单位监测数据接入项目智慧工地管理平台。

- 3.8  施工安全管理

3.8.1 基础项

1 安全生产风险分级管控，根据《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准》重点实现风险辨识、风险分级管控及风险告知等功能，建立风险台账。

2 安全方案管理，使用系统管理施工方案，形成方案的录入、交底、审批、归档闭环管理，并对未按期完成方案进行预警。

3 安全日志管理，使用系统完成安全日志在线填报（上传）、下载、查询等。

4 安全检查管理，对现场日常巡查、周检、月检和领导带班检查等定期、专项检查过程进行记录、统计分析、闭环管理；重点强化动火作业备案、有限空间作业、防高坠等危大工程作业管理功能。

5 危险性较大的分部分项工程管理，具备危大/超危大工程清单、施工方案、专家论证报告、方案交底、安全技术交底、安全巡视、检查验收、关键验收节点举牌影像资料上传等功能。

6 安全应急管理，具备编制应急预案、记录应急演练、应急培训和登记应急物资储备、使用等功能。

7 安全教育管理，使用系统对安全教育、培训等进行记录，生成安全教育文件。

8 安全验收管理，具备施工现场过程管理检查验收资料上传功能。

9 远程视频监控管理，应用视频监控设备，对施工现场重大危险源设置无盲区视频监控，并具备远程实时查看、回放、截图、录屏功能。重点部位部署应符合要求，在线率不小于80%，重点部位如下：

（1）房屋建筑工程

1) 基坑工程的土方开挖、支护结构施工；

2) 模板工程支架搭设；

3) 脚手架搭设及拆除；

4) 高边坡工程支护；

5) 塔式起重机、施工升降机安装、加节、拆除作业；

6) 起重吊装工程。

（2）市政基础设施工程

1) 基坑工程的土方开挖、支护结构施工；

2) 模板工程支架搭设；

3) 隧道掘进；

4) 起重吊装工程；

5) 高边坡工程支护。

（3）城市轨道交通工程

1) 基坑工程的土方开挖、支护结构施工；

2) 模板工程支架搭设；

3) 隧道掘进；

4) 起重吊装工程；

5) 高边坡工程支护。

3.8.2 推荐项

1 探索安全风险智慧管控应用，利用AI算法自动识别安全隐患及人员违规行为，并及时推送给相关管理人员。

2 远程线上巡检，通过智能终端设备对现场安全管理情况进行线上巡视、并留存照片、视频、文字等巡视记录，对发现的问题即时发出整改通知，线上整改回复，实现闭环管理。

3 智能烟感监测，通过烟感探测器实时监测宿舍、办公区、库房的日常消防安全状况，对异常情况进行告警推送。

4 便携式周界防护系统应用技术，在临边、洞口、有限空间等危险源安装采用具有红外探测技术的探测器，在不影响施工的前提下，可以及时发现人员经过，触发设备发出声音和光的信号，提醒现场人员注意安全。

5 安全教育管理，使用虚拟现实技术（如VR、AR、MR等），模拟施工现场各类安全作业场景，实现沉浸式安全教育。

6 基坑（边坡）监测，实时监测基坑（边坡）在开挖及结构施工阶段位移、沉降、地下水位、支撑结构内力变化和周边相邻建筑物稳定情况，实现可视化连续自动监测，并对现场监测数据进行采集、复核、汇总、整理、分析，超出预警值，现场语音报警提示进行异常告警，并推送现场发生异常的监测目标点的当前实景图像/数据和初始图像/数据等信息到管理人员。

7 高支模监测，通过传感器，实时监测混凝土浇筑过程中高支模系统的立杆沉降、立柱轴压、架体位移、架体倾斜等变化情况，超出预警值时，现场语音报警提示并进行异常告警推送。

3.8.3 鼓励项

1 安全带佩戴状态实时在线监测预警功能，支持对正常使用/异常使用/未佩戴等状态实时识别和报警等功能；发生报警时给出声、光报警提示并推送；采用智能安全绳等自动感应装备保障高空作业人员安全。

2 外脚手架监测，通过加装传感器，实时监测架体的水平位移、倾斜数据，超出预警值时，进行异常告警推送。

3 钢结构监测，实时监测钢结构施工过程中的应力变化数据，超出预警值时，进行异常告警推送。

4 智能临边防护网监测，通过加装智能硬件，实时监测施工现场临边防护网状态，出现破坏时，进行异常告警推送。

5 有限空间作业监测，采用人员进出监测设备、智能手环、气体监测设备、监控摄像头等设备，通过智慧监测系统进行联动，对有限空间内的气体、人员数量和状态等进行实时监测，实现有限空间作业安全监管，对有限空间作业异常情况进行智能告警、异常推送。

6 隧道收敛变形可视化安全监控预警，应能通过全景成像测距摄像机对隧道重点部位进行可视化安全监控预警，当隧道重点部位收敛变形情况超过阈值时，系统应能自动预警并推送。

7 安全预警设备管理，现场布设安全预警设备（如：声光报警器、智能广播等），联动AI视频监控数据、安全监测数据进行预警提醒。

8 安全日志管理，使用系统关联安全教育数据、方案交底记录、隐患排查情况等，生成安全日志。

- 3.9  资料数据化管理

3.9.1 基础项

1 工程电子文件形成，建设工程电子文件管理系统（或项目管理系统、企业管理平台）(本节简称系统）应具有形成原生电子文件、上传纸质等传统载体文件扫描后形成的工程电子文件等功能；系统形成的原生电子文件应符合《厦门市建设工程文件归档整理规范》要求。

2 元数据采集，应能在电子文件形成和流转过程中自动采集生成方式、题名、文件日期、页数、格式信息等电子文件元数据，并形成规范的结构化数据。

3 移动端应用，系统应具有通过移动终端或其他数据采集设备进行现场数据及影像资料采集的功能。

4 电子文件管理，系统应具有工程电子文件备份、统计分析、查询功能。

5 质量资料管理，具备对工程主要质量控制文件进行采集、统计分析、流程查询等功能。

6 安全资料管理，支持对《福建省房屋建筑工程安全文件管理标准》规定的安全内业资料进行数字化系统性归档。

3.9.2 推荐项

1 在线归档报送，系统支持与市城建档案管理系统对接或离线数据交换。

2 信息共享，系统实现与住建部门建筑工地智慧监管平台数据在线共享。

3 在线审批、签章，系统具备按项目特点定义和按照国家、省、市等相关标准及规范要求的流程在线流转审批、电子签章的功能。

4 资料缺失预警，系统应具备对工程质量、安全等主要应归档移交资料缺失预警的功能。

3.9.3 鼓励项

1 BIM模型关联，电子文件（包括但不限于施工数字影像日志）能够与BIM模型进行施工实景、空间和时间映射关联。

2 在线交互、审批， 随工程建设进度同步形成至少由施工、监理单位在线交互、审批的电子文件。

3 存档信息包，系统应具有将工程电子文件及其元数据封装为存档信息包的功能。

4 组卷整理，系统能够按照国家、厦门规范规定的归档范围，预先设置工程电子文件分类方案，对各类建设工程电子文件在线组卷整理。

5 电子文件管理，系统应具有工程电子文件全生命周期管理，以及文件操作行为的跟踪记录和审计功能。

- 3.10  BIM技术应用

3.10.1 基础项

1 施工模型，根据BIM应用相关专业或任务的需要创建，其模型细度应满足深化设计、过程施工和竣工验收等任务的要求。

2 深化设计，根据现场实际需求，对相关专业和分部分项内容进行深化设计，应用深化设计成果进行交底。

3 进度管理，利用轻量化引擎展示项目三维可视化模型，将三维模型和进度计划进行动态关联，实现进度计划的可视化模拟。

4 方案分析，应用BIM技术进行方案分析，方案分析应用包括砌体排砖深化分析、吊装方案分析、基坑边坡支护方案分析、支撑结构体系方案分析、上方平衡方案分析、交通导改方案分析等。

5  BIM其他应用，包括BIM辅助图纸会审、碰撞检查、施工场地布置、工艺模拟、工程量计算、AR、VR、MR等。

3.10.2 推荐项

1 辅助施工下料，根据深化设计成果进行提资，辅助各专业施工下料，包含钢筋下料、幕墙下料、风管下料、电缆下料、桥架下料、管道下料、支吊架下料等。

2 数据协同，利用轻量化引擎展示项目三维可视化模型，将三维模型和技术、质量、进度、安全、成本等数据关联，通过PC端和移动端等方式浏览和分享模型，实现基于BIM的智慧工地管理应用。

3 竣工交付，在竣工验收阶段编制BIM交付标准开展三维数字化竣工验收，根据业主需求开展运维数据录入等。

3.10.3 鼓励项

1 BIM+AI技术，针对项目特色，通过大语言模型及BIM软件系统开发技术进行相关拓展应用或开发、制作国产化BIM+AI体系产品，实现基于BIM+AI+智能硬件数据智联的管理应用。

2 拓展应用，基于BIM技术，结合智能化终端设备（如IOT传感器、无人机、机器人等）的数据采集与交互能力，探索多领域技术拓展应用。同时，以建模软件二次开发为技术支撑，或通过国产自主可控BIM软件研发实现底层突破。

3 数据汇聚，建筑信息模型数据能符合城市信息模型平台汇聚和应用等要求，数据应符合国家相关标准和要求。

- 3.11  加分项

由申报单位申请，经市住建主管部门或质量安全监督部门组织相关协会或专家论证，确认可纳入智慧工地建设内容且已在参评项目中投入使用。

4  网络信息要求

- 4.1 全方位安全保障

智慧工地建设以国家标准《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》为基础，参考其他安全相关标准，确保感知设备、传输网络、系统平台等全方位安全。

4.1.1感知设备及传输安全

与智慧工地系统配套使用的各类感知设备，如人脸考勤设备、摄像头、扬尘监测、塔机升降机监测等设备，系统要进行严格的身份认证与访问控制管理，防止非法设备接入网络。同时，设备将采集数据上传至智慧工地系统，要采用加密技术对传输网络传输的数据进行保护，防止数据在传输过程中被窃取或篡改，确保网络通信的安全性。

4.1.2系统平台安全

按照国家标准要求，对系统平台进行等级保护测评，针对不同安全等级实施相应的防护策略。定期对平台数据进行备份，建立完善的容灾恢复机制，保障平台稳定运行，确保数据的完整性和可用性，防止平台故障导致系统不可用，或因数据问题影响智慧工地系统的正常运行。

- 4.2 数据传输与存储规范

4.2.1实时数据传输

智能监测终端实时数据传输应符合合理监测频次要求，确保市级监管平台获取动态数据的及时性。

4.2.2数据存储要求

视频监控数据存储周期不少于 30天（如有其它规定，按照相关规定执行），满足事件追溯与责任倒查需求；其他数据存储时间应覆盖工程项目建设全周期。

4.2.3文件数据管理

过程资料类数据（含文档、影像、检测报告等）应能覆盖工程施工阶段管理的全过程，支持历史数据快速检索与回溯查看。

- 4.3与监管平台数据交互及管理要求

4.3.1数据交互要求

- 1 严格按照监管平台统一接口标准进行对接，确保项目数据能及时、准确上传至监管平台。同时建立长效机制，保持数据持续有效更新及稳定传输，在项目所处阶段未完工时不得出现数据断传、漏传等情况。

- 2 上传至监管平台的数据必须保证数据的真实性、完整性、准确性和一致性，项目平台须传输原始数据，严禁对数据进行二次加工、修改、筛选等操作后再传输，确保数据反映项目真实情况。

- 3 对于既往已发生的数据需要补传，以确保监管平台数据可查。对于实时性要求较高的数据，传输频次≤3小时。

- 4 项目数据传输方作为数据责任主体，需对各自传输的数据负责。若因数据问题引发的一切后果，由数据传输方承担相应责任。

- 5 接入的结果，可通过项目账号登录监管平台查看，如有问题，及时调整或联系平台技术人员协助处理。

- 4.3.2管理要求

- 监管平台定期对数据进行数据质量检查，检查内容包括接入进度、数据质量等。

- 附录A：各模块常用数据表

| 序号 | 模块 | 常 用 数 据 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程信息管理 | 工程项目名称、工程所在地、工程所在地详细地址、经纬度、计划开工日期、计划竣工日期、合同工期、工程用途、工程总造价、投资来源、工程项目类别、建筑面积、市政总长度、项目状态、建设性质、建设规模、结构类型等信息；项目编码、施工许可证号、施工许可证环节编码、报建编号、投资项目统一代码、立项文号、立项级别等信息；建设单位、建设单位统一社会信用代码、施工单位、监理单位、施工单位项目经理、施工单位项目经理手机号、等参建单位信息。 |  |
| 2 | 人员信息管理 | 人员基础信息数据、劳务人员花名册（包括特殊工种信息、所属参建单位及班组信息、职业履历信息、信用奖惩信息）、身份证信息、紧急联系人信息、劳动合同文本信息、岗位技能证书相关信息、劳务人员考勤数据、劳务人员工资发放数据、考勤数据自动生成报表，自动生成工资表、分帐制落实数据等人员信息数据、人脸比对数据、人员考勤信息数据、安全教育培训记录信息、安全考核信息、个人诚信记录信息、人员位置信息、人员健康信息数据等。 |  |
| 3 | 物料信息管理 | 物资供应商信息、采购合同、采购计划、采购评价，钢筋、预拌混凝土、装配式部品部件等主要材料的进场验收、入库存放、出库使用信息，材料的检测报告、见证取样及相关有效性能验证信息等。 |  |
| 4 | 机械设备管理 | 塔式起重机 | 塔式起重机基本信息、维保信息、运行监测数据（实时监测塔机幅度、高度、载重、风速、倾角、回转、防碰撞等运行数据）、塔式起重机吊钩可视化、塔式起重机吊钩激光定位及塔机驾驶室监控等各监控参数的报警时间、报警数值等。 |
|  |  | 施工升降机 | 施工升降机基本信息、维保信息、运行监测数据（实时监测实时监测升降级运行过程的距地高度、行程高度、运行速度、载重、倾斜角度等运行数据）、轿厢内视频监控及人数识别等以及各监控参数的报警时间、报警数值等。 |
|  |  | 盾构机 | 基本信息、维保信息、环号、推进状态、推进速度、刀盘转速、刀盘扭矩、总推力、齿轮油油温、液压油箱油温、推进压力、推进位移、土压数值、注浆孔注浆压力、注浆孔计数器、螺旋机压力、螺旋机扭矩、螺旋机转速、螺旋机油温、螺旋机后端土压、土仓加水实时累积量、导向系统时间、导向系统环号、前端水平偏差、前端垂直偏差、前端里程、后端水平偏差、后端垂直偏差、后端里程数据等。 |
|  |  | 架桥机 | 操作人员人脸识别认证、运行状态及故障信息进行实时记录及历史追溯、实时监测（运行的起重量、起升高度、下降深度、操作指令、工作时间、累计工作时间、工作循环等功能）、故障自诊断。 |
|  |  | 流动式起重机安全监测管理 | 人脸识别认证、运行状态及故障信息进行实时记录及历史追溯、发生故障止停控制功能、实时监测（起重量、起重力矩、幅度、操作指令、工作时间、累计工作时间、工作循环等功能）、故障自诊断、通电时自检程序。 |
|  |  | 吊篮、爬架、门式起重机、卸料平台等 | 基本信息、维保信息、盲区监控信息、载重量、风速、水平位移、倾斜数据、运行监测信息及检查信息等。 |
| 5 | 文明施工管理 | 施工现场PM2.5、PM10、TSP、噪声、温度、湿度、风速、风向等相关数据、用电消耗数据、用水消耗数据、绿色建材使用信息记录（部位、数量等）。 |  |
| 6 | 建筑废土管理 | 车辆进场场、渣土车抓拍、甄别、记录、析后盖密闭、违规清洗、警告、调用渣土车管理平台车牌信息、土方量计量、渣土路线跟踪、举升监管、定位（消纳地点）跟踪。 |  |
| 7 | 施工质量管理 | 施工组织设计、质量计划、图纸、图纸变更台账、取样过程记录、检验检测数据、标养室监测数据、大体积混凝土温度数据、质量检查计划、整改通知单、整改反馈、实测实量数据、验收数据、验收现场影像资料、桩基及装配式影像资料、桩基数字化数据、质量管理手册电子档数据、关键工序过程影像数据、隐蔽工程影像数据等。 |  |
| 8 | 施工安全管理 | 专项施工方案、交底记录、关键验收节点、危大工程清单、动火作业备案、施工安全培训记录、危大工程及有限空间作业监测数据、专家论证记录、验收记录、安全检查计划、整改通知单、整改反馈、安全生产风险台账、预警信息、应急处置记录及相关影像资料等。 |  |
| 9 | 资料数据化管理 | 文件标识符、获取方式、来源名称、生成方式、题名、图号、文件日期、文件组合类型、页数、格式信息、计算机文件名、计算机文件大小、签名识别符、签名规则、签名时间、签名人、签名结果、证书、证书系列号、签名算法标识、项目名称、合同段、专业类型、单项工程、单位工程、分部工程、分项工程、工程部位、责任者类型、责任者代码、责任者名称、业务标识符、业务行为、业务开始时间、业务结束时间、处理类型、处理者、处理部门、处理时间、处理结果。 |  |
| 10 | BIM技术应用 | 施工模型、深化设计、可视化技术交底、施工工艺模拟、数据协同、竣工交付、数据协同、BIM+AI技术、拓展应用、数据汇聚。 |  |