## 建设项目评价指标分解表
厦住建协〔2025〕10号附件
评价指标分解表
项目名称：
建设单位名称： 代建单位名称： 日期：
序号 | 内容 | 要求 | 指标 |  | 标准 | 分值 | 得分 | 评价说明
一、综合管理（24分）
（一） | 协调工作 （10分） | 建立完善企业内部外部分级协调机制，坚持目标导向、问题导向和结果导向，加强与相关部门、参建各方沟通协调，及时解决问题，有力有序推进项目建设。 | 1 | 健全分级 协调机制 | 建立健全分级协调机制，机制完善且高效运行的，满分；存在部分层级职责模糊、协调流程不畅等机制不健全情况的，扣1分；未建立分级协调机制的，扣2分。 | 2
|  |  | 2 | 项目层级 协调问题 | 项目负责人提前梳理、预判项目痛点难点问题，每周召集参建单位召开工作例会，进度、质量安全及文明施工等问题梳理精准、措施及时有效的，满分；建设(代建)单位项目（片区）经理周例会缺席率≥20%的，或梳理问题不精准、采取措施不到位的，或问题确无法解决未及时上报公司的，扣1分；建设(代建)单位项目（片区）经理例会缺席率≥50%的，或项目存在问题未发现的，扣2分。 | 2
|  |  | 3 | 公司层级 协调问题 | 建设（代建）单位领导每月召开项目推进会，听取项目进展情况，及时有效解决项目问题的，满分；协调解决问题不及时有效，影响项目进度的，或问题确无法解决未按规定及时上报的，扣1分；未按要求每月召开项目推进会的，扣2分。 | 2
|  |  | 4 | 项目外部 沟通协调 | 项目统筹推进有力，日常及时与属地政府、审批服务、行业主管、责任单位等部门以及管线产权、周边配套等相关单位沟通协调的，满分；项目统筹推进不到位，存在问题且与相关部门或单位沟通协调不及时有效,影响项目进度的，扣0.5分；项目统筹推进不力，存在问题未与相关部门或单位沟通协调的，扣1分。 | 1
|  |  | 5 | 跟踪落实 协调进展 | 对及时跟踪上报的需协调事项、议定事项进展情况，全部按期落实到位的，满分；跟踪进展不够及时或议定事项未全部落实的，扣1分；未跟踪进展的，未落实的，扣2分。 | 2
|  |  | 6 | 协调台账 规范齐全 | 相关协调过程及结果形成记录台账，规范有效、链条闭合、分类归档、完整齐全的，满分；记录台账不规范、不闭合、不完整的，扣0.5分；未形成协调台账的，扣1分。 | 1
（二） | 人员管理 （9分） | 项目部人员配置完整，职责分工明确，考勤管理完善，人员依规到岗，强化业务培训。 | 7 | 完整配置 项目人员 | 代建项目按厦建协〔2022〕8号等规定和合同约定，未组建项目部、按规定配备管理人员并明确人员职责分工的，扣1分。 非代建项目建设单位按在质量安全监督部门备案人员配备管理人员并明确人员职责分工，专职人员每少一人扣1分。扣分上限1分。 | 1
|  |  | 8 | 签订管理 责任书 | 建设（代建）单位与项目经理有签订项目管理责任书且管理目标齐全（含综合管理、进度、投资、质量、安全生产及文明施工等）的，满分；项目管理责任书中管理目标不齐全的，扣0.5分；未签订项目管理责任书的，扣1分。 | 1
|  |  | 9 | 建设（代建）管理 人员到岗 | 建设（代建）单位按规定建立并严格落实企业或项目部考勤制度。近3个月建设（代建）专职人员出勤率≥80%的，满分；60%≤建设（代建）专职人员出勤率＜80%的，扣1分；40%≤建设（代建）专职人员出勤率＜60%的，扣2分；30%≤建设（代建）专职人员出勤率＜40%的，扣2.5分；建设（代建）专职人员出勤率＜30%的，扣3分。 | 3
|  |  | 10 | 其他管理 人员到岗 | 建设（代建）单位建立施工、监理单位管理人员考勤管理制度，近3个月施工项目经理、施工项目技术负责人和总监理工程师出勤率≥80%的，满分；60%≤施工、监理单位主要管理人员出勤率＜80%的，扣1分；未建立施工、监理单位管理人员考勤管理制度的，或施工、监理单位主要管理人员出勤率＜30%的，扣2分。 | 2
|  |  | 11 | 规范人员 变更行为 | 按规范及合同约定开展代建项目经理、施工项目经理、施工项目技术负责人、总监理工程师等主要管理人员变更，做到变更程序规范，人员工作衔接到位，满分（未变更的按满分处理）；虽变更程序规范，但变更后因工作衔接不到位的且未出现较大工作失误的，扣0.5分；未按照规范及合同约定变更或因变更人员工作衔接不到位出现较大工作失误，扣1分。 | 1
|  |  | 12 | 人员业务 培训到位 | 建设（代建）单位按规定每半年至少1次开展项目管理业务培训（政策宣贯落实、项目问题剖析、廉政教育警示等），培训记录完整（含培训通知、培训资料、人员签到及过程图像等）、档案资料齐全的，满分；业务培训缺少有效记录或档案资料不齐全的，扣0.5分；未按规定开展业务培训的，扣1分。 | 1
（三） | 信息管理 （5分） | 项目信息管理制度健全，指定专人负责，信息收集齐全，资料整理规范，信息报送及时准确，代建大纲编制科学合理。 | 13 | 健全企业 管理制度 | 建立健全信息管理、廉政风险、舆情管控等相关工作机制，指定专人及时做好项目相关信息收集、汇总和归类整理的，满分；管理制度不健全的，或信息台账不齐全的，扣0.5分；未建立相关管理制度的，或未指定专人负责的，或信息台账整理较差的，扣1分。 | 1
|  |  | 14 | 完整收集 基础信息 | 水文地质、勘察、测量、构筑物、地上地下管线、土地房屋征收、周边市政配套等建设所需基础信息收集齐全、规范整理的，满分；基础信息收集不全、整理不规范的，扣0.5分；基础信息未收集的，扣1分。 | 1
|  |  | 15 | 基建手续 合规齐全 | 前期立项、规划选址、用地规划许可、工程规划许可、概算、用地红线、预算、施工图审查、招投标、开工手续等相关基建手续齐全且归档完整的，满分；基建手续不齐全或归档不完整的，每缺1项扣0.5分；经2次及以上督办或约谈，仍未办理的，扣1.5分。扣分上限2分。 | 2
|  |  | 16 | 科学编制 代建大纲 | 综合考虑项目建设规模、技术特点、作业条件、施工环境和投用需求等因素，科学编制代建大纲，包括建设内容、总体建设目标（工期、投资、质量、安全生产及文明施工等）和管控机制、细化明确建设难点及处置措施，上述内容齐全的，满分；代建大纲编制不科学的，或内容不齐全、针对性不强的，扣0.5分；未编制代建大纲或代建大纲内容与项目实际情况严重不符的，扣1分。 非代建项目不扣分。 | 1
二、投资与进度管控（30分）
（一） | 投资管控 机制 （7分） | 建立健全投资管控机制，强化概算预算控制，严格设计变更和工程签证管理，完善资金支付和投资变化台账。 | 17 | 健全投资 管控机制 | 建立健全投资管控机制，包括概算控制、预算控制、资金拨付、设计变更、工程签证、工程结算、财务决算等主要内容，机制健全的，满分；管控机制不健全、内容不完善、针对性不强的，扣0.5分；未建立管控机制的，扣1分。 | 1
|  |  | 18 | 强化概算 预算控制 | 项目概预算控制规范、可控，未出现概算超估算、预算超概算、决算超预算（简称“三超”）情形的，或非代建单位管理责任出现“三超”情形且按规定及时办理相关调整手续的，满分；项目出现“三超”情形，未按规定及时办理相关调整手续的，扣1分；因代建单位管理不到位导致“三超”情形的，扣2分。 | 2
|  |  | 19 | 规范设计 变更行为 | 项目不涉及设计变更的，或因实际情况需进行设计变更的项目，准确核实、计算变化工程量和工程造价，变更程序符合相关规定及合同约定、及时有效、手续完整的，满分；设计变更不及时影响施工进度的，扣0.5分；未按规定程序设计变更的，扣1分。 | 1
|  |  | 20 | 规范工程 签证行为 | 项目不涉及工程签证的，或因设计变更、实际情况产生工程量变化的项目，准确核实、计算变化工程量和工程造价，按相关规定及合同约定及时办理工程签证，手续完整的，满分；已按相关规定及合同约定办理工程签证但不及时的，扣0.5分；按相关规定及合同约定需办理工程签证但未办理的，扣1分。 | 1
|  |  | 21 | 完善资金 支付台账 | 资金支付信息、资料形成资金支付台账，按项目累计统一编号、归档，并制作资金支付信息登记表，规范、完整、及时的，满分；资金支付台账不规范、不完整、不及时的，扣0.5分；未形成资金支付台账的，扣1分。 | 1
|  |  | 22 | 完善投资 变化台账 | 投资变化信息、资料形成投资变化台账，按项目累计统一编号、归档，并制作投资变化信息登记表，规范、完整、及时的，满分；投资变化台账不规范、不完整、不及时的，扣0.5分；未形成投资变化台账的，扣1分。 | 1
| 投资完成 情况 （8分） | 强化过程管控，确保项目按计划完成投资。 | 23 | 投资进度 完成情况 (可倒扣分) | 按计划完成投资任务的，满分；未按计划完成的，每滞后1%的扣0.8分；当投资滞后10%以上时，仍按照比例倒扣分，扣分上限8分。 | 8
（二） | 进度管控 机制 (15分) | 建立健全工期管控机制,科学设定建设工期目标，制定科学合理的进度计划，强化日常管控、检查和纠偏等，规范工期签证行为，严格落实奖惩措施，督促按计划推进项目建设。 | 24 | 健全工期 管控机制 | 建立健全工期管控机制，包括工期目标设定、工期管控措施、工期变更、工期签证、奖惩措施等主要内容，机制完善、内容齐全、针对性强的，满分；工期管控机制不完善、内容不齐全、针对性不强的，扣0.5分；未建立工期管控机制的，扣1分。 | 1
|  |  | 25 | 明确建设 工期目标 | 综合考虑项目建设规模、技术特点、作业条件、施工环境和投用需求等因素，按相关规定在施工合同中明确施工工期目标、关键节点工期要求的，满分；未明确的，扣1分。 | 1
|  |  | 26 | 制定建设 工期计划 | 督促施工单位根据项目施工工期目标和关键节点工期要求制定施工总进度计划，细化年、季、月、周、日施工进度计划，相应制定人力、材料、设备等资源要素投入计划，并严格审核把关的，满分；未编制总进度计划（含关键节点）的，或未细化年、季、月、周、日进度计划的，或未制定资源要素投入计划的，或代建单位未严格审核各项计划的，每项扣0.3分，扣分上限1分。 | 1
|  |  | 27 | 检查计划 落实情况 | 根据施工工期目标、关键节点要求、施工进度计划及要素投入计划，每周组织检查实际进度和要素投入情况，评价项目施工进度情况（超前、正常、滞后），并形成书面记录的，满分；检查频率不足的，或检查内容不全、检查记录不完整的，扣1分；未检查进度情况的，或无检查评价结果的，扣2分。 | 2
|  |  | 28 | 有效进行 进度纠偏 | 关键节点工期出现滞后，按要求及时准确分析滞后原因并采取措施有效纠偏，对工期签证或工程进度（含关键节点）累计滞后计划10%及以上，及时按规定向项目责任单位报备的，满分（未出现进度滞后的按满分处理）；未采取有效措施，或未及时纠偏的，或滞后计划10%及以上未向责任单位报备的，每项扣1分，扣分上限2分。 | 2
|  |  | 29 | 规范工期 签证行为 | 按合同约定非施工单位原因（包括但不限于土地房屋征收、三通一平、管线迁改、规划调整、业主招商等）导致进度滞后，工期签证依据及程序符合相关规定及合同约定，自施工单位提出工期签证之日起1个月内及时办结工期签证的，满分（未出现进度滞后的按满分处理）；超期办结工期签证的，扣0.5分；未按相关规定及合同约定办理工期签证的，扣1分。 | 1
|  |  | 30 | 工期签证 台账规范 | 工期签证及相关文件形成工期签证台账，按项目统一编号、归档，并制作签证信息登记表的，满分；工期签证台账不规范或不完整的，扣0.5分；未形成工期签证台账的，扣1分。 | 1
|  |  | 31 | 严格落实 奖惩措施 | 根据施工合同约定对施工单位进度滞后行为及时采取处罚措施的，满分（未出现进度滞后的按满分处理）；进度滞后且采取处罚措施不够及时的，扣0.5分；进度滞后且未采取处罚措施的，扣1分。 | 1
|  |  | 32 | 施工进度 具体情况 (可倒扣分) | 施工进度按计划推进的，或经认定属土地房屋征收、三通一平、管线迁改、规划调整、业主招商以及合同约定的其他原因导致的工期延后的（需提供市政府、片区指挥部、责任单位或行业主管部门明确的书面意见，或建设单位审批的工期签证等有效佐证文件），按延后工期计算主要节点工期进度未滞后的，满分，主要节点工期进度每滞后工期计划1%的扣1.5分；当进度滞后10%以上时，仍按照比例倒扣分，扣分上限5分。 | 5
三、安全生产工作（12分）
（一） | 安全生产 管控 （4分） | 建立科学合理的安全生产管控机制，按照现场管控要求编制专项施工方案，强化日常检查，有效落实问题整改，认真履行安全生产主体责任。 | 33 | 健全安全 管控机制 | 建立健全安全生产管控机制，包括安全管控组织架构、安全生产目标、安全生产职责、安全风险控制、应急救援保障、工地消防管控、安全生产标准化建设等主要内容，贯彻落实各类专项整治，机制健全、内容完善、针对性强的，满分；未督促施工人员开展安全教育培训的，管控机制不健全、内容不完善、针对性不强的，每项扣0.5分；扣分上限1分。 | 1
|  |  | 34 | 危大工程 行为管理 | 施工单位专项方案内容不完善、针对性不强、审批流程不规范、未按专家论证意见修订的，每项扣0.5分；未编制专项施工方案的，或未按规定组织论证的，每项扣1分；施工、监理单位未按规定对危险性较大的分部分项工程进行安全技术交底，未按规定组织验收的，每项扣0.5分；未进行安全技术交底或未经验收合格就进入下一道工序或投入使用的，每项扣1分；扣分上限1分。 | 1
|  |  | 35 | 开展安全 生产检查 | 按上级主管部门及质量安全机构要求，牵头组织开展检查现场安全生产情况，及时发现现场存在问题，并形成书面记录的，满分；未按照省住建厅要求开展“四不两直”安全检查的，检查频率不足、检查记录不完整的，检查流于形式的，每项扣0.5分；扣分上限1分。 | 1
|  |  | 36 | 安全生产 应急防范 | 督促施工单位根据上级主管部门要求和项目特点编制各类安全生产应急救援预案，确保救援物资储备充足、组织构架完善，并定期组织开展应急救援演练的，满分；预案编制不全、针对性不强、救援物资不完备、未定期开展应急演练的，每项扣0.5分，扣分上限1分。 | 1
（二） | 施工实体 安全 （8分） | 根据安全生产管控机制及相关规定要求，切实落实各项工作措施，确保施工实体安全。 | 37 | 危大工程 实体安全 (可倒扣分) | 危险性较大的分部分项工程严格按照相关规定、专项施工方案、设计文件进行施工作业，检查未发现问题的，满分；检查发现危险性较大的分部分项工程存在较大安全问题的，每项扣1分；检查发现超过一定规模危险性较大的分部分项工程存在较大安全问题的，每项扣2分，同时应进一步详查相应管理行为资料，并根据详查情况在管理模块相应扣分。当安全问题较多6分扣完后，仍按照实际情况倒扣分。 | 6
|  |  | 38 | 有效落实 问题整改 | 经行业行政主管部门、质量安全机构或企业领导带队检查、项目部自查、监理检查等各类检查发现现场存在的安全施工问题，及时督促相关单位限时整改，措施针对性强、整改到位的，满分；未按期完成整改或整改不到位仍存在安全隐患的，每项扣1分，扣分上限2分。 | 2
四、质量控制（12分）
（一） | 质量管控 （5分） | 建立科学合理的质量管控机制，按要求管理设计文件和工程检测，强化日常检查，有效落实问题整改，认真履行质量管控首要责任。 | 39 | 健全质量 管控机制 | 建立健全质量管控机制，包括质量管理组织架构、质量管理职责、质量管理相关制度等主要内容，管控机制健全、内容完善、针对性强的，满分；管控机制不健全、内容不完善、针对性不强的，每项扣0.5分；贯彻落实各类专项整治不到位的，每项扣0.5分。 | 1
|  |  | 40 | 设计文件 行为管理 | 按规定办理施工图设计文件审查且审查通过，重大设计变更的设计方案按规定组织论证或施工图设计文件按规定重新报审的，满分；擅自变更设计或提供非原设计单位出具的设计文件要求施工单位进行施工的，每项扣1分；扣分上限1分。 | 1
|  |  | 41 | 质量检测 行为管理 | 严格执行法律法规和文件规定，建设（代建）单位委托具有相应资质的检测机构进行检测并签订双方委托合同，检测机构与建设、施工、监理单位，以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位不得有隶属关系或者其他利害关系，且督促检测机构依法依规开展检测的，满分；未规范委托检测机构并签订双方委托合同的，扣0.5分；检测机构与建设、施工、监理单位，以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位有隶属关系或者其他利害关系的，扣0.5分；未督促检测机构依法依规开展检测的，每项扣0.5分；明示或暗示检测机构出具虚假检测报告，篡改或者伪造检测报告的，扣1分；扣分上限1分。 | 1
|  |  | 42 | 开展施工 质量检查 | 按上级主管部门及质量安全机构要求，牵头组织开展检查现场施工质量情况，及时发现现场存在问题，并形成书面记录的，满分；检查频率不足、检查记录不完整的，检查流于形式的，每项扣0.5分；扣分上限1分。 | 1
|  |  | 43 | 质量交底 及验收 | 督促施工、监理单位按规定对建设工程的分部分项工程进行质量技术交底，并按规定组织分部分项工程验收的，满分；质量技术交底或验收资料不完善、不规范的，每项扣0.5分；扣分上限1分。 | 1
（二） | 施工实体 质量 （7分） | 根据质量管控机制及相关规定要求，切实落实各项工作措施，确保施工实体质量。 | 44 | 关键部位 实体质量 (可倒扣分) | 现场主体结构未发现空鼓开裂、孔洞漏筋、楼板厚度不足、渗漏等严重质量缺陷或桩长控制、钢结构安装、路基路面等关键部位实体质量管控较好，检查未发现明显质量问题的，满分；检查发现关键部位存在较大质量问题的，每处扣1分，同时应进一步详查相应管理行为资料，并根据详查情况在管理模块相应扣分。 当质量问题较多时，5分扣完后，仍按照实际情况倒扣分。 | 5
|  |  | 45 | 有效落实 问题整改 | 对行业行政主管部门、质量安全机构或企业领导带队检查、项目部自查、监理检查等各类检查发现现场存在的工程质量问题，能及时督促相关单位按要求限时整改，措施针对性强、整改到位的，满分；未按期完成整改或整改不到位仍存在质量缺陷的，每项扣1分；扣分上限2分。 | 2
五、文明施工控制（6分）
（一） | 文明施工 管控 （2分） | 建立科学合理的文明施工管控机制，按要求编制扬尘防治方案，强化日常检查，有效落实问题整改，认真履行文明施工管理责任。 | 46 | 落实文明施工管控措施 | 建立健全文明施工管控机制，牵头组织开展检查现场文明施工情况。机制健全，及时发现现场存在问题，并形成书面记录的，满分；管控机制不健全、内容不完善、针对性不强的，每项扣0.5分；检查频率不足、检查记录不完整，检查流于形式的，每项扣0.5分；贯彻落实各类专项整治不到位的，每项扣0.5分。 | 1
|  |  | 47 | 文明施工 管理责任 | 施工现场存在同一项目多个标段同时建设,或同一标段内多个施工单位交叉作业情况，代建单位牵头协调划清各施工单位的责任范围，督促相关施工、监理单位履行文明施工责任的，满分；各施工单位责任划分不清，文明施工管理存在盲区、死角或推诿扯皮的，扣1分。 | 1
（二） | 现场文明 施工 （2分） | 根据文明施工管控机制及相关规定要求，切实落实各项工作措施，确保文明施工管理到位。 | 48 | 有效落实 问题整改 | 经行业行政主管部门、质量安全机构或扬尘考评委、市环卫办等部门检查发现现场存在文明施工问题时，督促相关单位限时整改，措施针对性强、整改及时有效的，满分；未按期完成整改或未按规定落实扬尘防治措施的，每项扣1分；扣分上限1分。 | 1
|  |  | 49 | 文明施工 措施落实 (可倒扣分) | 现场文明施工按照相关要求落实到位，主要施工道路硬化、裸土覆盖、净车上路、喷淋降尘、垃圾分类、门前三包等措施均落实到位，按规定设置施工围挡、美观、整洁、有序的，满分；主要施工道路硬化、裸土覆盖、净车上路、施工围挡、喷淋降尘、垃圾分类、门前三包等措施未到位的，每项扣1分，当文明施工问题较多时，1分扣完后，仍按照实际情况倒扣分。 | 1
（三） | 建筑垃圾处置管控 （2分） | 对建筑垃圾的产生、运输、消纳全过程负总责，牵头建立并督促落实工程项目建筑垃圾相关工作，确保处置管控到位。 | 50 | 建筑垃圾 核准办理 | 依规办理城市建筑垃圾处置核准（产生）、城市建筑垃圾处置核准（工程回填），督促施工单位按规定选择依法核准的运输企业和车辆进行建筑垃圾运输的，满分。未按规定办理相关手续和督促不到位的，每项扣0.5分；扣分上限1分。 | 1
|  |  | 51 | 源头管控 措施落实 | 牵头建立并督促落实工程项目建筑垃圾台账管理，制定并落实项目土方平衡方案，严格按照“一不准进、四不准出”工作要求，落实建筑垃圾装载源头管控责任的，满分。相关工作未落实到位的，每项扣0.5分；扣分上限1分。 | 1
六、合同管理（10分）
（一） | 合同管理 （10分） | 规范签订合同并做好合同实施控制、变更管理，加强合同履约检查，及时拨付工程款，规范整理合同台账。 | 52 | 健全合同 管控机制 | 建设（代建）单位建立健全合同管控机制，明确合同编制、签订、实施、变更和风险管控措施并严格执行的，满分；合同管控机制不完善的，扣0.5分；未建立合同管控机制的，扣1分。 | 1
|  |  | 53 | 规范签订 建设合同 | 按规定规范签订代建、施工、设计、监理等合同的，满分；合同签订不规范的，扣0.5分；部分合同未签订的，扣1分。 | 1
|  |  | 54 | 动态管理 合同履约 | 定期或不定期检查合同履约情况，及时发现履约方违反合同义务、无履约能力、有毁约意图或索赔意向并采取应对措施的，满分；发现合同履约存在问题未及时采取有效应对措施的，扣0.5分；合同履约存在问题未发现的，扣1分。 | 1
|  |  | 55 | 及时拨付 工程款项(可倒扣分) | 按合同约定及时申请、审核、支付工程进度款，自施工单位申请之日起至拨付到施工单位账户近3期平均耗时≤45天的，满分；45天＜平均耗时≤75天的，扣1分； 1分扣完后，每滞后30天倒扣1分，倒扣分上限3分。 | 1
|  |  | 56 | 规范整理 合同台账 | 合同文本及相关文件形成合同台账，按项目统一编号、归档，并制作合同信息登记表的，满分；合同台账不规范、不完整的，扣0.5分；未形成合同台账的，扣1分。 | 1
|  |  | 57 | 及时提供 工程款 支付担保 | 即2020年5月1日后签订施工合同的项目，提供工程款支付担保，满分。未按规定向施工单位提供工程款支付担保的，扣1分。 | 1
|  |  | 58 | 实名制管理 | 建设（代建）单位项目负责人信息录入省建筑劳务实名制平台，并进行考勤。未录入扣1分，录入未考勤扣0.5分。 | 1
|  | 督促落实劳动权益保障措施 | 59 | 及时足额拨付工人工资 | 按月及时足额拨付人工费用的，督促施工单位与工人签订劳动合同，及时开立农民工工资专用账户，及时按月足额发放工资的，满分；未与工人签订劳务合同的，扣1分；未及时开立农民工工资专用账户的，扣1分；未按月及时足额拨付人工费用，扣1分；未按月足额发放工资的，扣1分。扣分上限3分。 | 3
七、档案管理（6分）
（一） | 档案工作 （6分） | 加强和规范重点建设项目档案管理工作，确保重点建设项目档案的完整、准确、系统、安全和有效利用，及时解决问题，有力有序推进项目建设。 | 60 | 档案管理 机制 | 建设（代建）单位：①明确建设项目档案工作的分管领导，将建设项目档案工作纳入分管领导岗位职责；②设立或明确建设项目档案管理机构；③建立健全建设项目文件资料收集、整理、保管、利用、归档、移交等制度；④建立建设项目档案管理工作沟通协调机制；⑤确定具体负责建设项目档案工作的人员。每符合1项得0.2分。 | 1
[5 empty] | 在2025年7月30日以后，项目建设(代建)单位与各参建单位（①代建、②勘察、③设计、④施工、⑤监理）签订的合同中，有明确项目文件管理及归档责任的。每符合1项得0.2分，其中：招标文件及合同各0.1分；不招标的合同0.2分。 | 1
[5 empty] | 建设（代建）单位：①组织档案法及其实施条例、城建档案和地下管线工程档案有关规章、重点建设项目档案管理有关文件、国家和本地方工程档案有关标准规范等的宣贯；②对档案管理工作人员进行了建设工程档案专业知识培训。每符合1项得0.5分。 | 1
|  |  | 61 | 地下管线 档案查询 | 建设项目开工前，向市城市建设档案馆或各专业管线单位查询施工区域内地下管线档案，并将查询结果及时提供给各参建单位。未开展上述工作的，扣1分。 | 1
|  |  | 62 | 文件资料 收集 | ①建设项目前期文件、施工过程文件等各类文件资料随工程建设进度同步形成;②工程文件资料的内容真实、准确，与工程实际相符；③工程文件资料字迹清楚，图样清晰，图标整洁，签字盖章手续完备；④已收集的文件资料按照一定原则和方法分门别类存放。每符合1项得0.25分。 | 1
[5 empty] | 有序采集、积累并规范管理符合归档要求的声像资料：①工程开工前原貌；②重要活动、重要会议、重要调研检查；③主要分部工程成型状态；④重大事故现场和处置过程；⑤关键工序、工艺、技术和材料展示。每符合或不涉及1项得0.1分。 | 0.5
|  |  | 63 | 文件资料 保管 | 项目部设置有安全保管工程文件资料的场所和装具，满足防火、防盗、防水、防尘、防有害生物要求，文件资料存放和使用管理有序。每发现1项安全隐患扣0.1分。 | 0.5
注：出现以下情形之一，项目不得评定为优秀等级 （1）近一年内出现一般及以上安全生产事故（由行业主管部门提供）； （2）因项目管理不到位，项目开工、局部交工和竣工等主要节点工期滞后计划10%及以上； （3）项目管理人员被各级纪检监察机关进行党纪政务处分或效能问责的； （4）近一年内出现影响社会稳定的现象（含群体性上访等）； （5）向工作组提供虚假材料； （6）其他不宜评为优秀的相关情形。 | [5 empty] | 是否涉及 |  | 涉及情形 （编号）
分项得分：
指导小组签字：
说明：1.90分以上为优秀，90分-80分（含80分）为良好，80分-70分（含70分）为合格，70分以下为不合格； 2.“近一年"指从现场指导服务时至上一年同时间段。