附件1

房屋市政工程流动式起重机械安全管理措施

一、政策依据

（一）法规规章：《特种设备安全监察条例》《建筑起重机械安全监督管理规定》（建设部令第166号）等法规、规章。

（二）标准规范：《特种设备使用管理规则》TSG 08、《起重机械安全技术规程》TSG 51、《建筑施工起重吊装工程安全技术规范》JGJ 276、《汽车起重机》JB/T 9738、《起重机械 危险源辨识》GB/T 45374、《福建省危险性较大的分部分项工程安全管理标准》DBJ/T 13-416等相关标准规范。

二、基本定义

流动式起重机械是指不依赖固定轨道或基础，通过自带动力或移动装置进行转移、行驶，并完成起重作业的起重设备，主要包括非特种设备的汽车起重机、全地面起重机、随车起重机，以及纳入特种设备目录的履带起重机、轮胎起重机等类型。

三、基本要求

（一）施工单位（指施工总包单位和起重吊装工程分包单位，下同）在房屋市政工程使用流动式起重机械进行起重吊装作业，应具有相应资质和建筑施工安全生产许可证，并依法承揽工程，不得违法分包转包。

（二）汽车起重机等未纳入特种设备目录的流动式起重机械在房屋市政工程作业，除执行建设主管部门相关规定外，尚应参照执行特种设备相关标准规定。

（三）流动式起重机械起重机司机、起重机指挥或信号司索工应经专业机构培训，并取得相应的特种作业人员从业资格，持证上岗。流动式起重机械安装拆卸工可由机械生产厂家或专业机构培训并取得结业证。

（四）施工单位应本着“安全第一、谨慎严格”的原则，综合评估作业中各种危险因素，合理确定流动式起重机械安装拆卸和起重吊装作业危大工程等级，严格实施安全管理，确保施工安全。

（五）下列情况，宜参照危大工程要求管理：

1.作业区域临近或倾覆范围覆盖公共区域的流动式起重机械吊装。

2.其它易导致群死群伤、重大经济损失或严重不良社会影响的流动式起重机械安装拆卸、吊装。

（六）下列情况，宜参照超过一定规模的危险性较大的分部分项工程（下文简称超危大工程）要求管理：

1.多机抬吊，即3台及以上流动式起重机械联合吊装。

2.作业区域临近人流车流密集公共区域或其它已启用建筑，且作业时不便设置足够警戒区域的流动式起重机械安装拆卸或单件起吊重量在100KN及以上的起重吊装。

3.其它极易导致群死群伤、重大经济损失或严重不良社会影响的流动式起重机械安装拆卸、吊装。

（七）房屋市政工程流动式起重机械安全管理除应符合本文件规定外，尚应符合其他相关标准规范和规定。

四、主体责任

（一）建设（代建）单位应全面落实安全管理首要责任，督促施工单位合理选择流动式起重机械，在流动式起重机械进场前与租赁单位签订安全生产协议，明确双方安全生产责任，并定期牵头组织安全检查，落实安全隐患整改闭合，保证施工现场作业安全。

- 监理单位应严格审查机械、人员信息资料，加强特种作业人员持证上岗管理，督促施工、租赁单位做好各项工作，加强施工作业中监督，发现存在安全隐患的，立即采取措施进行处理。

- 施工单位应全面落实安全生产主体责任，加强特种作业人员持证上岗管理，加强对流动式起重机械进出场登记管理、核验及日常管理，合理评估施工危险等级，编制并落实流动式起重机械吊装专项施工方案，督促租赁单位编制、依规送审（论证）并落实流动式起重机械安装拆卸专项施工方案，定期检查整改安全隐患。施工单位使用自有流动式起重机械的，还应承担本文件中租赁单位相关责任和工作。

（四）租赁单位应按照管理要求落实机械安装拆卸、日常检查和维护保养工作，保证机械处于良好工作状态，加强作业人员安全教育，落实责任人现场管理，严格按照专项施工方案、操作规程进行作业。

五、机械租赁与选用

（一）施工单位应与租赁单位签订流动式起重机械租赁服务合同，明确双方的权利、义务和安全责任。

（二）施工单位租赁流动式起重机械前，应对租赁单位进行考察，需租赁履带式起重机和起重量2000KN（约200吨）及以上大吨位汽车起重机和全地面起重机的，宜到租赁单位实地查验机况是否符合相关要求。

（三）施工单位应选择具有相应资质和安全生产条件，实力过硬的流动式起重机械租赁单位。应符合以下要求：

1.安全生产责任制落实，安全管理、操作使用、维修保养、应急救援等机构和队伍健全。

2.采购、租赁、安装、使用、检查、检测、验收、维修、保养、拆卸、转让、报废和应急救援等安全管理制度完备且落实良好。

（四）施工单位自购自用流动式起重机械的，应建立完善流动式起重机械安全管理机构和制度，配备数量足够的作业人员并加强培训教育，按规定取得相关特种作业资格。

（五）房屋市政工程使用的流动式起重机械应满足以下要求：

1.起重性能满足最不利工况需要。

2.在安全技术标准或制造厂家规定的使用年限内。

3.技术性能良好、安全可靠，安全保护装置齐全有效。

4.有完整的安全技术档案。

5.流动式起重机械起重部分应由有资质的起重机械检验检测机构每年进行1次定期检验，其它检验类型和时间应符合《起重机械安全技术规程》TSG 51规定。

六、施工现场管理

（一）机械进出场登记管理

1.施工总包单位应建立机械进出场管理制度。流动式起重机械进出场时，门卫负责登记，项目负责人应指定责任人落实管理措施，引导机械车辆沿指定路线行驶，定点就位，有序管理。

2.工地出入口处应设置警示桩、减速标志、减速带、反光镜、照明设施等安全设施；两侧不得搭建临时建筑物或堆放建筑材料、杂物等，防止遮挡司机、行人视野。

（二）机械进场核验

1.流动式起重机械进场前，租赁单位应向施工单位报告登记，递交相应资料。施工、监理单位应进行进场核验，包括资料核查和机械实体检查（附表1：《流动式起重机械进场核验表》）。不符合要求的不予进场。多台设备进场时，还应编制设备清单。

2.资料核查包括但不限以下资料：产品出厂合格证、特种设备制造许可证（适用特种设备）、使用登记证（适用特种设备）、产权证（适用无使用登记证的）、安装使用说明书、有效的定期检验报告和检验合格证（道路行驶的流动式机械应有车辆和起重部分检验报告和检验合格证）、机动车行驶证、设备保险单、特种设备作业人员证。

3.根据《施工现场机械设备检查技术规范》JGJ 160等相关标准进行实机检查，必要时委托有资质的检验检测机构进行检验。

（三）机械安装

1.流动式起重机械进场后需要重新安装的，租赁单位对安装安全负责。

2.租赁单位应编制安装专项施工方案，并依据危大工程管理规定，报施工和监理单位审核审查。对于超危大工程的专项施工方案，施工总包单位应组织专家论证。

3.流动式起重机械安装前，施工、监理单位应依据相关规定分别进行安装专项施工方案交底与安全技术交底。

4.要求按超危大工程管理的流动式起重机械安装，施工、监理单位应进行作业前条件核查（附表2：《流动式起重机械安装拆卸作业前条件核查表》）。

5.流动式起重机械安装作业过程，施工单位现场安全管理人员应实施现场监控，监理单位应进行安全巡视；属超危大工程的安装作业，监理单位应实施旁站（附表3：《流动式起重机械安装拆卸监控记录表》）。

6.流动式起重机械在工地完成安装和租赁单位自检合格后，施工单位应委托有资质的检验检测机构按照《起重机械安全技术规程》TSG 51进行检验，施工、监理单位应对检验过程进行监控，检验合格并经举牌验收方可投入使用（附表4：《流动式起重机械安装验收表》）。

（四）起重吊装作业

1.专项施工方案准备。要求按危大、超危大工程管理的起重吊装作业，起重吊装工程分包单位（或施工总包单位）应编制起重吊装作业专项施工方案，并依据规定进行审核审查和专家论证。其它一般性起重吊装作业，应编制起重吊装作业安全技术措施。

2.方案交底和安全技术交底。施工单位依规分别进行专项施工方案交底和安全技术交底，以及风险告知，组织相关人员熟悉作业环境、作业条件、作业内容、作业风险和安全技术措施，监理单位实施监督。

3.作业前条件核查。要求按超危大工程管理的起重吊装作业，施工、监理单位应在起重吊装作业前对现场作业环境、特种作业人员、流动式起重机械、吊具索具等进行核查，满足施工作业条件后，由施工和监理单位相关人员签字确认，方可进行作业（附表5：《流动式起重机械吊装作业前条件核查表》）。

（1）起重机械站位应避开管廊、轨道交通线路、地下管线、孔洞等潜在危险区域，地面承载力、坡度，以及临近的基坑、边坡间距和加固措施应符合使用说明书和专项施工方案要求，作业和转移行进时机械各部位活动范围与周边架空电线、建筑物、施工脚手架、防护棚、高压线等各类设施间距应符合规定。

（2）气象条件、夜间作业照明条件符合使用说明书、相关标准要求。

（3）特种作业人员人证相符。

（4）流动式起重机械技术状态正常。

（5）起重吊装用吊具索具合格。

（6）安全警戒区域设置及警戒措施满足安全作业要求。

4.作业过程管理。起重吊装作业过程，施工、监理单位现场安全管理人员应对起重吊装作业实施安全巡视，超危大工程起重吊装作业实施现场监控。

（1）起重吊装作业全程，严格落实警戒线等隔离措施，并由专人看管，禁止无关人员进入起重吊装区域。

（2）起重机司机应服从指挥，严格遵守使用说明书和安全操作规程，不得违章作业。正式起吊前，应进行试吊。对于不明重量的物件，应先将物件稍稍吊离地面20—30cm，观察起重机稳定性，特别是汽车起重机正向支腿是否下沉，反方向支腿是否离开地面。

（3）操作人员应“定人、定机、定岗位职责”，并实行机长负责制。多台机械在同一施工现场交叉作业时，应采取防撞的安全技术措施。

（4）防整机倾覆措施。操作人员在起吊重物时应对照起重能力参数，严禁超载。当载荷达到额定起重量90%及以上时，严禁下降起重臂。禁止带载行驶和起吊过程伸缩吊臂。

（5）严控双/多机抬吊。双机抬吊时，宜选用同类型或性能相近的起重机，负载分配应合理，吊物的总重量不得超过两台吊车额定起重量之和的 75%，单机载荷不得超过额定起重量的 80%。两机位应统一指挥、协同起吊和就位，起吊速度应平稳缓慢，在起重吊装过程中保持双机升降、移动同步，吊钩、滑轮组保持垂直状态。多机抬吊时，施工单位应严格落实超危大工程管理规定，认真组织专项施工方案专家论证，严密实施现场指挥和管理，宜利用同步控制技术确保各机起吊速度一致、负载均衡。

（6）12m/s（6级）及以上大风或大雨、大雾等恶劣天气时，应停止露天的起重吊装作业。雨后进行起重吊装时，应清理积水，重新评估地面承载力，并采取防护措施，作业前应先试吊。

（五）机械拆卸与退场

1.租赁单位应编制流动式起重机械拆卸方案，可与安装方案合并编写，现场条件变化有必要时进行调整，并按规定审核审查。

2.拆卸作业现场安全管理参照安装作业要求。

3.流动式起重机械退场前，租赁单位应向施工单位报告。退场时，施工总包单位指定责任人引导机械按规定路线有序退场。

附件2

流动式起重机械施工现场管理工作表单

附表1        流动式起重机械进场核验表

| 工程名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工总包单位 |  |  | 设备名称 |  |
| 设备型号 |  |  | 设备编号 |  |
| 出厂日期 |  |  | 生产厂家 |  |
| 检查项目 | 检查内容 |  |  | 检查结果 |
| 资 料 | 出厂合格证 特种设备制造许可证（适用特种设备） 使用登记证（适用特种设备） 产权证 安装使用说明书 车辆定期检验报告 车辆检验合格证 起重部分定期检验报告 起重部分检验合格证 机动车行驶证 设备保险单 特种设备作业人员证 安装图纸（适用需安装设备或部件） 部件清单是否完整（适用需安装设备或部件） |  |  |  |
| 外 观 | 灯光正常,仪表正常,齐全有效,全车各部位无变形 |  |  |  |
|  | 轮胎螺丝紧固无缺少,传动轴螺丝紧固无缺少 |  |  |  |
|  | 方向机横竖拉杆无松动 |  |  |  |
|  | 无任何部位的漏油、漏气、漏水 |  |  |  |
| 金属结构 | 主梁、支腿等主要受力构件是否无变形、裂纹 |  |  |  |
|  | 焊缝是否无漏焊、夹渣、气孔等缺陷 |  |  |  |
|  | 结构件的连接螺栓是否齐全、紧固 |  |  |  |
| 发动机 | 机油压力怠速时不少于 0.15MPa,水温正常 |  |  |  |
|  | 发动机运转正常无异响,各附属机构齐全正常 |  |  |  |
| 底 盘 | 离合器正常无打滑,变速箱正常,刹车系统正常 |  |  |  |
|  | 各操控机构正常,行走系统正常 |  |  |  |
| 液压传动 | 液压泵压力正常,变幅油缸无下滑现象,主臂伸缩油缸正常，无下滑,液压油温无异常 |  |  |  |
|  | 双向液压锁正常，支腿正常伸缩，无下滑拖滞现象,回转正常 |  |  |  |
| 油水 | 刹车制动油正常,机油油位正常,变速箱油位正常 |  |  |  |
|  | 液压油油质是否清洁，无变质、污染等现象 |  |  |  |
|  | 液压油位正常 ,方向机油油位正常,各齿轮油位正常 |  |  |  |
|  | 水箱水位正常,电瓶水位正常 |  |  |  |
| 安全装置 | 起重量－幅度指示器正常,水平仪的指示正常 |  |  |  |
|  | 力矩限制器（安全载荷限制器）装置灵敏可靠 |  |  |  |
|  | 起升高度限位器的报警切断动力功能正常 |  |  |  |
|  | 防过放绳装置的功能正常,卷筒无裂纹、无乱绳现象 |  |  |  |
| 吊具索具 | 吊钩及滑轮无裂纹 ，危险断面磨损不大于原尺寸的 10％,吊钩防脱装置工作可靠 |  |  |  |
|  | 起重钢丝绳无断丝、断股，润滑良好，直径缩径不大于 10％ |  |  |  |
| 租赁单位意见： 现场负责人： 年 月 日 |  | 起重吊装分包单位意见： 项目技术负责人： 年 月 日 |  |  |
| 总包单位意见： 机械员： 年 月 日 |  | 监理单位意见： 专业监理人员： 年 月 日 |  |  |

注：1.本表适用于汽车起重机、轮胎起重机，全地面起重机参照；2.履带起重机进场核验可按本表格进行资料核查，机械部件可在安装检验环节检查。3.设备编号：优先填写使用登记证号，无则填写其它唯一标识编号如产权证号并标注清楚。

附表2

流动式起重机械安装拆卸作业前条件核查表

| 工程名称（安装地点） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备类型 |  |  |  | 设备编号 |  |
| 作业内容 |  |  |  | 作业时间 |  |
| 租赁安装单位 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 核查项目 | 具体内容 |  |  | 核查意见 |
| 1 | 管理与作业人员 | 作业指挥人员、监控人员是否明确，特种作业人员是否有证，安拆作业人员是否由租赁单位授权或委派，并有相关证明文件 |  |  |  |
| 2 | 设备进场核查 | 起重机械和构配件进场核查、检查，液压油缸等重要部件是否满足安全要求 |  |  |  |
| 3 | 辅助设备和人员 | 辅助吊车吊具是否正常、司机是否持证上岗 |  |  |  |
| 4 | 专项施工方案 | 编制、审查和专家论证情况 |  |  |  |
| 5 | 安全技术措施 | 作业的防护、人员入场安全规定、机具设备的安全使用、施工用电安全等措施情况 |  |  |  |
| 6 | 应急救援 | 应急预案和救援物资到位情况 |  |  |  |
| 7 | 交底 | 方案交底、安全技术交底情况 |  |  |  |
| 8 | 作业场地 | 场地大小、地面坚实度、作业范围与其它设施安全距离等是否满足安全作业要求 |  |  |  |
| 9 | 安全警戒区 | 警戒区设置及警戒措施是否满足安全作业要求 |  |  |  |
| 10 | 气象条件 | 有无9.0m/s（5级）及以上大风、大雨、大雾天气 |  |  |  |
| 核查结论： 通过 不通过 |  |  |  |  |  |
| 租赁单位现场技术负责人： 安装负责人： 年 月 日 |  |  | 起重吊装分包单位专职安全员： 项目技术负责人： 项目负责人： 年 月 日 |  |  |
| 总包单位专职安全员： 项目技术负责人： 项目负责人： （项目章） 年 月 日 |  |  | 专业监理人员： 总监理工程师： （项目章） 年 月 日 |  |  |

注：1.有1项不符合要求，核查结论即为“不通过”。2.设备编号：优先填写使用登记证号，无则填写其它唯一标识编号如产权证号并标注清楚。

附表3

| 工程名称（安装地点） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备类型 |  |  | 设备型号 |  |  | 设备编号 |  |  |  |
| 作业内容 |  |  |  | 作业时间 |  |  |  |  |  |
| 租赁安装单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 监控项目 |  |  |  |  |  |  |  | 监控情况 |
| 1 | 安拆作业人员是否人证相符，是否由租赁单位授权或委派，并有相关证明文件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 安拆作业人员是否正确佩戴安全防护用品 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 安拆作业区域安全条件是否满足要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 是否按照方案作业，有无违章指挥 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 安装工序是否符合要求，有无违章作业 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 安拆停歇时，设备是否处于安全状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 辅助机具安装、位移、使用是否符合要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 遇大风、大雨、大雾和停电等突发情况，安全应急措施是否明确到位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 安拆是否存在隐患 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 安装自检是否合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 租赁单位现场技术负责人： 安装负责人： 年 月 日 |  |  |  |  | 起重吊装分包单位安全员： 现场技术负责人（或机械员）： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 总包单位机械员： 安全员： 年 月 日 |  |  |  |  | 监理单位专业监理人员： 年 月 日 |  |  |  |  |

流动式起重机械安装拆卸监控记录表

注：1.此表为施工单位对租赁安装单位安全管理情况记录表，在安装作业时进行。2.安拆监控时间应到安装自检合格，或拆卸作业完成，机械部件装车离场。3.此表应经租赁安装单位安装负责人签字认可。4.设备编号：优先填写使用登记证号，无则填写其它唯一标识编号如产权证号并标注清楚。

附表4

流动式起重机械安装验收表

| 设备名称 |  | 设备型号 |  |  |  |  | 设备编号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 验收日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安装地点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安装单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检验单位 |  |  |  | 检验报告编号 |  |  |  | 检验日期及结论 |  |  |  |
| 验收项目 | 验收内容 |  |  |  |  |  |  |  | 验收结果 |  |  |
| 金属结构 | 主梁、支腿等主要受力构件是否无变形、裂纹 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 焊缝是否无漏焊、夹渣、气孔等缺陷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 结构件的连接螺栓是否齐全、紧固 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 液压系统 | 液压系统的油管、接头等是否无漏油现象 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 液压泵、马达运转是否平稳，无异常噪声和振动 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 液压泵、马达压力是否正常，无泄漏现象 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 液压缸活塞杆是否无拉伤、变形等现象 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 液压缸的伸缩动作是否顺畅，无卡顿现象 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 液压油油位是否正常 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 液压油油质是否清洁，无变质、污染等现象 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全装置 | 紧急停止按钮是否灵敏有效 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 超载保护装置是否准确可靠，动作值是否符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 力矩限制器是否灵敏可靠，动作值是否符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 各机构的制动器、限位器、控制器等是否灵敏可靠 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电气设备 | 电机、电器元件等是否完好，动作是否正常 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 电气线路的敷设是否符合要求，无破损、老化等现象 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 接地系统是否可靠，接地电阻是否符合规定要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 吊具索具 | 吊钩、钢丝绳、滑轮组等易损件是否无磨损、变形、裂纹等缺陷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 空载试验 | 各机构的启动、运转、制动是否正常（包括起升、变幅、回转、行走等机构） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 各安全保护装置是否灵敏可靠 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 电气系统、液压系统是否无异常现象 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 额定载荷试验 | 起升额定载荷，在不同幅度下进行起升、下降、回转、变幅等动作，检查各机构的运行情况和承载能力是否正常 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 检查各安全保护装置在额定载荷下的工作情况是否灵敏可靠 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 检查金属结构有无变形、裂纹等异常情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 超载试验（如有要求） | 起升 110% 额定载荷，进行起升、下降、回转、变幅等动作，检查各机构的运行情况和承载能力是否正常 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 检查金属结构是否无变形、裂纹等异常情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | 安装自检记录表和安装移交记录表签章齐全 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 检测报告签章齐全 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 租赁单位意见： 技术负责人（或受委托负责人）： 安装负责人： 年 月 日 |  |  |  |  | 起重吊装分包单位意见： 起重吊装分包单位项目技术负责人： 项目负责人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 总包单位意见： 机械员： 项目经理： （项目章） 年 月 日 |  |  |  |  | 监理单位意见： 专业监理人员： 总监： （项目章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

注：检查结果列填写方法：1.根据检查情况是否正常填是/否，如不正常，需注明问题位置和情况；2.接地电阻、保护装置动作值需注明具体数值。3.设备编号：优先填写使用登记证号，无则填写其它唯一标识编号如产权证号并标注清楚。

附表5

流动式起重机械吊装作业前条件核查表

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备类型 |  |  |  | 设备型号 |  | 设备编号 |  |  |
| 作业内容 |  |  |  |  |  | 作业时间 |  |  |
| 序号 | 项目 |  | 检查要求 |  |  |  |  | 检查结果 |
| 1 | 施工方案 |  | 1）起重吊装作业应编制专项施工方案，并按规定进行审核、审查； 2）属超危大工程的起重吊装作业，应组织专家对专项施工方案进行论证。 |  |  |  |  |  |
| 2 | 起重机械 |  | 1）起重机械应按规定安装上升/下降极限位置限制器、行程极限位置限制器、力矩限制器、支腿锁定装置、回转锁紧装置、水平仪等安全限位装置； 2）荷载限制器、行程限位装置应灵敏可靠。 |  |  |  |  |  |
| 3 | 钢丝绳与 吊具 |  | 1）钢丝绳磨损、断丝、变形、锈蚀应在规范允许范围内； 2）钢丝绳规格应符合起重机使用说明书要求； 3）吊钩、卷筒、滑轮磨损应在规范允许范围内； 4）吊钩、卷筒、滑轮应安装钢丝绳防脱装置。 |  |  |  |  |  |
| 4 | 索具 |  | 1）用编结连接时,编结长度不应小于钢丝绳直径的15倍,并且不小于300mm。连接强度不应小于钢丝绳最小破断拉力的75%； 2）当采用绳夹连接时，绳夹规格应与钢丝绳相匹配， 绳夹数量、间距应符合规范要求； 3）索具安全系数应符合规范要求； 4）吊索规格应互相匹配，机械性能应符合设计要求。 |  |  |  |  |  |
| 5 | 作业环境 |  | 1）起重机行走、作业处地面承载能力应符合使用说明书要求，地下有无管线孔洞； 2）起重机与架空线路及其它设施安全距离应符合规范要求。 |  |  |  |  |  |
| 6 | 安全管理和作业人员 |  | 1）起重机司机应持证上岗，操作证应与操作机型相符； 2）起重机作业应设专职信号指挥和司索人员，一人不得同时兼顾信号指挥和司索作业； 3）特种作业人员变更应符合规定； 4）作业前应按规定进行技术交底，并应有交底记录； 5）作业人员应正确佩戴安全防护用品； 6）安全管理人员应到位。 |  |  |  |  |  |
| 7 | 起重吊装 |  | 1）当多台起重机同时起吊一个构件时，单台起重机所承受的荷载应符合专项施工方案要求； 2）吊索系挂点应符合专项施工方案要求； 3）起重机作业时，任何人不应停留在起重臂下方， 被吊物不应从人的正上方通过； 4）起重机不应采用吊具载运人员； 5）当吊运易散落物件时，应使用专用吊笼。 |  |  |  |  |  |
| 8 | 高处作业 |  | 1）应按规定设置高处作业平台； 2）平台强度、护栏高度应符合规范要求； 3）爬梯的强度、构造应符合规范要求； 4）应设置可靠的安全带悬挂点，并应高挂低用。 |  |  |  |  |  |
| 9 | 构件码放 |  | 1）构件码放荷载应在作业面承载能力允许范围内； 2）构件码放高度应在规定允许范围内； 3）大型构件码放应有保证稳定的措施。 |  |  |  |  |  |
| 10 | 警戒监护 |  | 1）应按规定设置作业警戒区； 2）警戒区应设专人监护。 |  |  |  |  |  |
| 11 | 应急处置 |  | 1）遇大风、大雨、大雾和停电等突发情况的安全应急措施应准备到位； 2）事故应急处置所需人员、设备、物资等应按预案准备。 |  |  |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 租赁单位现场技术负责人： 现场负责人： 年 月 日 |  |  |  |  | 总包单位专职安全员： 项目技术负责人： 项目经理： （项目章） 年 月 日 |  |  |  |
| 起重吊装分包单位专职安全员： 项目技术负责人： 项目负责人： 年 月 日 |  |  |  |  | 专业监理人员： 总监： （项目章） 年 月 日 |  |  |  |

注：“设备编号”优先填写使用登记证号，无则填写其它唯一标识编号如产权证号并标注清楚。